|  |  | Глава Шегарского сельского поселения ____________________Ю.Д. Матросов «____» ________________2014г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План исполнения поручений по итогам заседания Коллегии Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 13.03.2014г., Дня Департамента ЖКХ и государственного надзора Томской области и совещение координационного экологического совета при Администрации Шегарского района. |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень поручений Коллегии Департамента ЖКХ ТО |  | Сроки исполнения |  | Ответственный. |
| 1 | Обеспечить формирования и проведения государственного кадастрового участка под многоквартирными домами |  | В соответствии с утвержденным графиком |  | М.В.Викулов |
| 2 | Обеспечить завершение установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах. В случае наличия договора на установку общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах обеспечить их исполнение. |  | До 1.07.2014г. |  | М.В.Викулов |
| 3 | Обеспечить выполнение условий статьи 14 (пункт 1,2,3 часть 1) Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ |  | Постоянно |  | М.В.Викулов |
| 4 | Составить и предоставить в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области графики проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, целях обеспечения выбора способа формирования фонда капитального ремонта. Обеспечить контроль за проведением собственниками помещений общих собраний. Обеспечить предоставление в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области сведений о проведенных собственниками помещений в многоквартирных домах общих собраний для определения способов формирования фондов капитального ремонта |  | До 01.04.2014г. Постоянно С01.07.2014г до 01.08.2014г. |  | М.В.Викулов |
| 5 | Направить в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области предложения по возможной дифференциации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. |  | До 01.05.2014г. |  | М.В.Викулов |
| 6 | Обеспечить расходование субсидии из областного бюджета на создания условий для управления многоквартирными домами по целевому назначению (в том числе на реализацию мероприятий по жилищному просвещению) и в полном объеме. |  | В течении 2014г. |  | М.В.Викулов |
| 7 | Организовать разработку и утверждение муниципальных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Направить утвержденные планы в адрес Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области. |  | Краткосрочные планы разработаны, утверждены и направлены в Департамент ЖКХ Пост. Администрации и района от 25.03.2014г. №280 |  | М.В.Викулов |
| 8 | Определить источник финансирования, для уплаты взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах находящихся в собственности муниципального образования |  | До 01.06.2014г. |  | М.В.Викулов |
| 9 | Обеспечить проведение на территории муниципального образования мероприятий по информированию населения об организации работы по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | Постоянно |  | М.В.Викулов |
| 10 | Организовать прием протоколов собраний собственников помещений многоквартирных домов о выборе способа формирования фонда капитального ремонта с последующим их направлением в адресе Регионального оператора. |  | Постоянно до 01.08.2014г. |  | М.В.Викулов |
| 11 | Обеспечить проведение на территории муниципального образования инвентаризации многоквартирного фонда с предоставлением соответствующей информации в адрес Регионального оператора. |  | До 01.08.2014г. |  | М.В.Викулов |
| 12 | Обеспечить своевременное наполнение региональной информационной системы «Жилищный фонд» достоверной и полной информацией о жилищном фонде на территории муниципального образования, ежемесячную актуализацию данной информации. |  | Постоянно |  | М.В.Викулов |
| 13 | Обеспечить развития на территории муниципального образования общественного контроля в сфере ЖКХ, в том числе посредствам реализации мероприятий по жилищному просвещению населения. |  | Постоянно |  | М.В.Викулов |
| 14 | Организовать осуществление муниципального контроля в сфере ЖКХ в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. ст.20, 165ЖК РФ, Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, постановлениям Правительства РФ от 08.08.2012 №808, приказа Минэнрго России от 12.03.2012 №103) |  | Постоянно |  | М.В.Викулов |
| 15 | Провести анализ работы управляющих организаций, организаций осуществляющих деятельность по ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирных домах с учетом планируемого введения лицензирования с 01.09.2014 |  | До 01.08.2014г. |  | М.В.Викулов |
| 16 | Обеспечить формирование и утверждение Программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |  | Программы комплексного развития сельских поселений утверждены в 2013 году |  | М.В.Викулов |
| 17 | Утвердить и представить в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области график разработки схем теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, график передачи объектов коммунальной инфраструктуры на основании концессионных соглашений и долгосрочных договоров аренды. |  | До 01.06.2014г. |  | М.В.Викулов |
| 18 | Организовать подготовку хозяйственного комплекса Шегарского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов. |  |  |  |  |
| 19 | Обеспечить устранение замечаний Ростехнадзора по итогам проверки готовности муниципальных образований к отопительному сезону 2014-2015 гг. |  | До 30.06.2014 |  | М.В.Викулов |
| 20 | Организовать надлежащее взаимодействие с представителями Ростехнадзора при подготовке хозяйственного комплекса Шегарского района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов. |  | Постоянно |  | М.В.Викулов |
| II |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень поручений по Дню Департамента ЖКХ в Шегарском районе. |  |  |  | Ответственный |
| 1 | Работниками Администрации Шегарского сельского поселения совместно с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, вести контроль сбора платежей населения за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  | М.В.Викулов О.В. Дуреева |
| 2 | Рассмотреть план работ по подготовке к ОЗП 2014-2015гг., мероприятия в рамках ГП «Модернизация в рамках коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах» |  |  |  | М.В.Викулов |
| 3 | Оформить права собственности на объекты коммунальной инфраструктуры. |  |  |  | М.В.Викулов Л.В. Демина |
| 4 | Осуществлять контроль за работой управляющих организаций на территории Шегарского сельского поселения. Информировать населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и работать по рассмотрению обращений граждан и депутатов различного уровня. |  |  |  | М.В.Викулов |
| 5 | Устранить нарушения по проверке капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональных адресных программ и выполнения условий статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ |  |  |  | М.В.Викулов; Председатель ТСЖ; Управляющие компании |
| 6 | Сформирование краткосрочный план капитального ремонта общего имущества МКД на 2014 год: -соответствие МКД, включенных в краткосрочный план капремонта, установленным критериям очередности (закон Томской области №116-ОЗ, приказ ДЖКХ и ГЖН № 41); -уточнение технических характеристик МКД (дата ввода в эксплуатацию, дата последнего капитального ремонта конструктивных элементов, наличие ПСД); -уточнение объема финансирования работ по капремонту МКД в 2014 году. |  |  |  | М.В.Викулов |
| 7 | Утвердить Порядок предоставления из местного бюджета субсидий на проведения капитального ремонта МКД (если собственники приняли решение о формирование фонда капремонта на специальном счете), Региональному оператору (если собственник выбрал общий счет Регионального оператора) |  |  |  | М.В.Викулов |
| 8 | Проведение общих собраний собственников многоквартирных домов. |  |  |  | М.В.Викулов |
| 9 | Информационный обмен между УК, ТСЖ и органами местного самоуправления данными о: - техническом состоянии МКД (работа с электронной базой данных); - собственников помещений в МКД. |  |  |  | М.В.Викулов |
| 10 | Организация муниципального жилищного контроля на территории Шегарского сельского поселения. |  |  |  | М.В.Викулов Л.В. Демина |
| 11 | Осуществлять контроль за выполнением требований жилищного законодательства об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности организациями ЖКХ Шегарского сельского поселения |  |  |  | М.В.Викулов Л.В. Демина Л.А. Комисарова |
| 12 | Развитие общественного контроля в сфере ЖКХ на территории Шегарского сельского поселения |  |  |  | М.В.Викулов |
| 13 | Осуществлять контроль за использованием денежных средств находящихся в бюджете, по капитальному ремонту многоквартирных домов. |  |  |  | М.В.Викулов |
| III |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень поручений координационного экологического совета. |  | Сроки исполнения | Ответственный. |  |
| 1 | Для ландшафтных комиссий при Администрации Шегарского сельского поселения разработать регламент. Взимаемые средства за свод деревьев направлять только на компенсационные посадки деревьев в соответствии с регламентом и планами по озеленению. |  |  | М.В.Викулов |  |
| 2 | Совместно с ООО «Автотранс» организовать сортировку бытовых отходов на полегоне. |  | До 01.06.2014г | Л.А. Комисарова |  |
| 3 | Предоставить списки ИП и юридических лиц осуществляющих свою деятельность на территории Шегарского сельского поселения в Администрацию Шегарского района |  | До 01.07.2014г | Л.А. Комисарова |  |
| 4 | Привести в соответствие полигоны бытовых отходов в с. Мельниково |  |  | М.В.Викулов Л.А. Комисарова ООО «Автотранс» |  |
| 5 | Для исполнения Распоряжения Администрации Томской области от 11.04.2014г. №220-ра, принять меры по очистке лесов прилегающих к населенным пунктам в границах соответствующих Шегарскому сельскому поселению |  | До 01.07.2014г. | М.В.Викулов Л.А. Комисарова |  |
| 6 | Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории Шегарского сельского поселения |  |  | Л.А. Комисарова |  |
| 7 | Провести акцию по посадке зеленых насаждений на территории поселения |  | До 16.05.2014г. | Л.А. Комисарова |  |
| 8 | Провести акцию «Чистый берег» |  | До 16.05.2014г | Л.А. Комисарова |  |

О.В. Дуреева (838247) 21472