ФИЛИАЛ ФГОУ ВПО СибАГС в г.ТОМСКЕ

Кафедра государственного и муниципального управления

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ШЕГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт Программы. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. Анализ социально-экономические положения Шегарского поселения Шегарского района

1.1. Географическое положение, административное деление и природные ресурсы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.2. Демографическая ситуация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1.3. Cоциальная сфера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.4. Занятость, доходы и уровень жизни населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

1.5. Экономика в разрезе основных отраслевых групп . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.6. Сфера обслуживания и торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

1.7. Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.8. Местный бюджет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

1.9. Использование муниципального имущества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.10. Общественная и экологическая безопасность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2. SWOT-анализ Шегарского сельского поселения Шегарского района . . . . . . .  34

3. Общие выводы по результатам анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4. Стратегические цели и задачи программы социально-экономического

развития Шегарского сельского поселения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5. Основные проблемы и потенциал развития Шегарского сельского поселения 42

6. Система основных программных мероприятий по развитию Шегарар000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ского сельского поселения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

7. Механизмы реализации и ресурсное обеспечение Программы . . . . . . . . . . . . . 56

8. Оценка социально-экономических последствий реализации программных мероприятий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

9. Организация управления Программой социально-экономического развития. .60

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61

Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШЕГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

на 2008-2010 гг.

| Наименование Программы | – | Программа социально-экономического развития Шегарского сельского поселения Шегарского района на 2008-2010 гг. |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | Государственный контракт № 408 от 22.08.2007 г. |
| Заказчик Программы | – | Администрация Томской области |
| Основные разработчики Программы | – | Филиал ФГОУ ВПО «Сибирская Академия государственной службы» в г.Томске |
| Основная цель программы | – | Обеспечение повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики поселения и эффективного муниципального управления. |
| Стратегические направления Программы | – | 1. Развитие сельскохозяйственного производства 2. Развитие социальной сферы 3. Развитие малого предпринимательства 4. Создание условий для развития личных подсобных хозяйств 5. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления |
| Основные задачи Программы |  | - формирование условий для развития экономической базы поселения, привлечения финансовых и инвестиционных ресурсов; - создание условий для активизации предпринимательской деятельности, организации новых рабочих мест; - разработка и реализация эффективной социальной политики, создание благоприятных условий для проживания, работы и отдыха населения; - совершенствование системы местного самоуправления; – стимулирование самозанятости населения, в том числе развитие личных подсобных хозяйств. |
| Сроки реализации Программы | – | 2008–2010 годы |
| Объемы финансирования мероприятий Программы | – | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации инвестиционных мероприятий Программы составляет тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | - Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции на территории поселения - Создание новых рабочих мест. - Рост средней заработной платы (прирост ФОТ). - Рост объемов инвестиций (внешних и внутренних). - Увеличение оборота розничной торговли. - Увеличение объема платных услуг населению |
| Система организации контроля исполнения Программы | – | Общее руководство и контроль реализации программы социально-экономического развития осуществляет глава Администрации сельского поселения. |

# ВВЕДЕНИЕ

Сегодня каждое муниципальное образование несёт ответственность за комплексное социально-экономическое состояние и перспективы развития. В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления получили право формулировать долгосрочные и среднесрочные цели местного развития и определять пути их достижения.

Программа социально-экономического развития Шегарского сельского поселения на 2008-2010 годы определяет ключевые направления деятельности администрации сельского поселения на этот период, обеспечивающие достижение стратегической цели развития: повышение качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики поселения и эффективного муниципального управления.

Разработка программы социально-экономического развития территории необходимым условием предполагает использование результатов комплексного анализа социально-экономического состояния сельского поселения.

Анализ социально-экономического положения муниципального образования «Шегарское сельское поселение» позволяет выявить основные тенденции экономических и социальных процессов в поселении, спрогнозировать варианты развития на  краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Ключевым фактором при проведении социально-экономического анализа исходной ситуации в сельском поселении является объем и качество анализируемой информации. Для проведения достоверного анализа необходима муниципальная статистическая информация, периодическая бухгалтерская (финансовая) отчетность муниципальных и коммерческих предприятий, действующих на территории поселения, а также данные опросов целевых групп населения.

В результате всесторонней оценки исходной информации разработаны стратегические направления развития территории, укрепляющие экономическую базу сельского поселения, использующие его ресурсный потенциал, развивающие социальную сферу. Сгруппированные по стратегическим направлениям программные мероприятия включают систему организационных мероприятий и инвестиционные проекты.

Программа социально-экономического развития Шегарского сельского поселения может стать основой для формирования ясного и разделяемого наиболее активной частью населения представления о будущем, обеспечения развития экономического потенциала, повышения благосостояния населения.

# 1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЕГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

## 1.1. Географическое положение, административное деление и природные ресурсы

Шегарское сельское поселение расположено в центральной части Шегарского района Томской области.

На северо-западе  и на юге поселение граничит с Баткатским сельским поселением, на северо-востоке – с Трубачевским сельским поселением, на востоке – с Побединским сельским поселением.

Через поселение проходят автотрасса федерального значения Томск – Новосибирск и областного значения Томск – Колпашево, Томск – Бакчар.

Географическое положение Шегарского поселения можно охарактеризовать как выгодное с точки зрения круглогодичной транспортной доступности, а также близости к областному центру (г.Томск). Административный центр поселения находится в районном центре (с.Мельниково). Такое географическое положение может способствовать интенсификации экономической деятельности, развитию торгово-экономических связей и межмуниципального сотрудничества.

Законом Томской области № 206-ОЗ от 10.09.2004 образовано Шегарское сельское поселение, включающее в себя населенные пункты:  с. Мельниково, с. Нащеково, с.Старая Шегарка. Административный центр – с. Мельниково.

Таблица 1. Административное деление поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | Численность населения населенного пункта, чел. | Расстояние от населенного пункта до центра поселения | Расстояние от населенного пункта до районного центра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Мельниково | 9 175 | центр | 0 |
| 2. | с.Нащеково | 767 | 2 | 2 |
| 3. | с. Старая Шегарка | 66 | 6 | 6 |
| Итого |  | 10008 |  |  |

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории поселения нет разведанных значимых запасов минерально-сырьевых ресурсов. Имеется небольшой глиняный карьер.

Земельные, лесные, водные ресурсы

Территория Шегарского поселения – 25800 га.

Общая площадь лесов – 11616,80 га.

Лесистость территории невелика – 45 % (лесистость района составляет 49 %). Запасы древесины на территории поселения промышленного значения не имеют, однако могут использоваться для заготовки и переработки предприятиями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями, а также как источник дровяного топлива для домов с печным отоплением.

Протекающая на территории поселения крупная река Обь, а также сеть более мелких рек и озер, являются источником рыбных ресурсов. Лов рыбы осуществляется жителями для собственного потребления, а также в целях продажи. Переработка рыбы в настоящее время на территории поселения не производится. В Оби и водоемах поселения водятся следующие виды рыб: лещ, карась, щука, окунь, чебак, елец, судак, ерш, стерлядь, кострюк, осетр, нельма, сырок, муксун, язь, сазан, налим, пескарь, карп, линь.

На территории поселения имеются запасы подземных вод, но не проведена оценка их объемов.

Охотничье-промысловые ресурсы

Оценки биологических и эксплуатационных запасов ягод и грибов не производилось. Доступность этого вида ресурсов (ягод, грибов, папоротника, кедровых орехов и лекарственных трав) для сбора обусловливает достаточно высокую активность населения в сезон заготовки. Сбор производится населением для нужд личного потребления и сдачи закупщикам, и частично решает проблему сезонной неформальной занятости населения, однако, доходы от данного вида деятельности носят неустойчивый, нерегулярный характер. Пункт приема дикоросов от населения находится в с.Мельниково. Переработка на территории поселения не ведется.

Из разрешенных к охоте видов животных и птиц на территории поселения обитают: заяц, тетерев, рябчик, утка. Однако численность невелика и охота на приведенные виды промысловых животных носит любительский характер, поэтому бюджетной и экономической значимости эксплуатация данного вида природного ресурса на сегодняшний день не имеет.

Рекреационные ресурсы

В поселении наличествуют рекреационные ресурсы – крупная и живописная река Обь, озеро Родниковое, пригодные для целей организованного отдыха и туризма. На озере Родниковом организовано место массового отдыха населения (пляж), а также туристический комплекс «Озерный рай». Есть возможности развития рекреационного туризма.

Таблица 2.  Памятники природы Шегарского поселения

| Название памятника | Площадь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Ботанические памятники |  |  |
| Мельниковский кедровник | 20 га | Рекреационно-оздоровительное |

В районе с.Мельниково расположена особо охраняемая зона – питомник «Прометей», где произрастают сосновые леса.

Таким образом, анализ природного потенциала Шегарского сельского поселения и степени его использования в настоящее время позволяет сделать вывод о том, что наиболее перспективными с точки зрения возможностей вовлечения в развитие экономики поселения являются рекреационные ресурсы.

1.2. Демографическая ситуация

Общая  численность  населения  Шегарского сельского поселения Шегарского района на 01.01.2007 года  составила 10008 человек. Динамика основных демографических показателей представлена в таблице.

Таблица 3. Демографические показатели Шегарского сельского поселения

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 10137 | 10157 | 10008 |
| Рождаемость, чел. | 110 | 111 | 119 |
| Смертность, чел. | 149 | 157 | 158 |
| Естественный прирост/убыль населения | -39 | -46 | -39 |
| Младенческая смертность до 1 года* | - | 3 | 1 |
| Число прибывших | нд | нд | 164 |
| Число выбывших | нд | нд | 201 |
| Миграционный прирост/убыль | нд | нд | -37 |

Таблица 4. Распределение населения по возрастному составу

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Население моложе трудоспособного возраста, чел. | 2127 | 2070 | 2121 |
| Население трудоспособного возраста, чел. | 5981 | 5973 | 5881 |
| Население старше трудоспособного возраста, чел. | 2029 | 2114 | 2006 |
| Всего | 10137 | 10157 | 10008 |

Численность  населения трудоспособного  возраста  составляет  5881 человек (58,76 % от общей  численности), детей  в возрасте до 17 лет – 2121 человек (21,2 % от общей  численности), численность населения старше трудоспособного возраста – 2006 чел. (20 % от общей  численности).

Демографическая ситуация в Шегарском поселении в последние годы характеризуется стабильной естественной убылью. Рождаемость растет, но  растут также и показатели смертности населения. Показатель миграционного прироста/убыли представлен для анализа только за 2006 год. Число выбывших превысило число прибывших, поэтому имеется миграционная убыль населения, сравнимая с показателем естественной убыли. В абсолютных цифрах численность пенсионеров и детей довольно стабильна, численность населения трудоспособного возраста уменьшается.

1.3. Социальная сфера

1.3.1. Образование

Система образования Шегарского сельского поселения Шегарского района представлена следующими учреждениями:

Таблица 5. Образовательные учреждения Шегарского поселения

| Образовательные учреждения (в том числе ДДУ и дома искусств) | Количество учащихся |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Шегарская сош №1 | 492 | 414 | 394 |
| Шегарская сош №2 | 552 | 525 | 514 |
| АПЛ – 7 | 523 | 523 | 485 |
| Центр детского творчества | 554 | 429 | 425 |
| ДЮСШ | 270 | 270 | 350 |
| Детская школа искусств | 120 | 130 | 127 |
| Шегарский детский сад №1 | 186 | 190 | 238 |

В рамках Концепции модернизации системы образования с 2004 г. Шегарская СОШ № 2 вошла в областной эксперимент по предпрофильной подготовке и профильному обучению.

В 2007 году победителями конкурса инновационных школ стали МОУ «Шегарская СОШ №1» и МОУ «Шегарская СОШ №2».

В 2006 году победителем конкурса «Лучший учитель» стала учитель истории и обществознания МОУ «Шегарская СОШ №1» - Барская Маргарита Алексеевна, которая получила грант в размере 100 тыс. руб.

Продолжается работа по компьютеризации школ, подключение их к спутниковым каналам Интернет. На базе Шегарской СОШ № 1 создан районный ресурсный центр для подготовки педагогических кадров по использованию информационных технологий в образовательном процессе.

Среднее профессиональное образование представлено филиалом Томского экономико-промышленного колледжа и АПЛ-7. Подготовка ведется по специальностям: экономика, бухгалтерский учет, правоведение, менеджмент, коммерция и др.

С 2006 года субъекты образовательной системы района стали участниками приоритетного национального проекта «Образование» в соответствии с его критериями. С 2006 года в общеобразовательных учреждениях производится выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.

Реализуется президентская  программа «Компьютеризация сельской школы». Сегодня компьютерная техника есть в каждой школе поселения. Во всех средних (полных) школах установлены спутниковые антенны, установлены модемы, что дает возможность выхода в Интернет, внедрения новых информационных технологий, а, следовательно, и улучшение качества  образования.

Сеть дошкольных учреждений поселения представлена МДОУ Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида и группами дошкольного воспитания при Шегарской СОШ № 1, которые  посещает  44 ребенка.

В 2006 году в Шегарской средней школе №1 был проведен капитальный ремонт на сумму 1541,1 тыс.руб., в результате чего в здании школы удалось разместить 2 группы дошкольного воспитания и частично снять напряженность в потребности мест в детские дошкольные учреждения в с.Мельниково, которая составляла более 200 мест.

1.3.2. Культура

В поселении работает Дом культуры, на базе которого сформированы многочисленные творческие коллективы, принимающие активное участие в районных праздниках, акциях и общественных мероприятиях, в областных ярмарках.

Таблица 6. Учреждения культуры и спорта

| Учреждения культуры | Количество сотрудников |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Дома культуры |  |  |  |
| ДК «Заря» | 20 | 20 | 18 |
| Библиотеки |  |  |  |
| Детская | 4 | 4 | 4 |
| Взрослая | 12 | 12 | 12 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| Стадион | 4 | 4 | 4 |

Клубные формирования Дома культуры «Заря»

хор «Ветеран» 30 человек

вокальная группа «Виво» 10 человек

вокальная студия «Кураж» 10 человек

вокальная группа «Русская песня» 6 человек

театральный коллектив «Зазеркалье» 10 человек

театр миниатюр «Марионетки» 8 человек

Спортивные секции

мкр Сельхозхимия (футбол, волейбол, спортивные игры) – 20 чел.

мкр ДРСУ (аэробика) – 20 чел.

мкр АПЛ-7 (футбол, волейбол, спортивные игры, ОФП) – 41 чел.

мкр Стадион (легкая атлетика, спортивные игры, городки) – 15чел.

мкр Агрогородок (легкая атлетика, спортивные игры) – 20 чел.

Инвалиды – 12 чел.

В 2006 году были проведены следующие мероприятия: уличное шоу – представление, в котором приняли участие 2000 человек; Новогодний огонек; Театрализованное представление «Новый год на старый лад»; 31 дискотека; вечер отдыха «Давайте потанцуем», театрализованная концертно-игровая программа «Любовные страсти», торжественный концерт «С днем защитника Отечества», концертная программа «Твои сыны, Россия», танцевально – игровая программа «Дарите женщина цветы», торжественная концертная программа ко дню 8 марта, 3 выездных концерта в Лесной Даче, вечер отдыха «Весне навстречу», конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка, девушки!», праздник весны на озере Родниковом, акция «Красные маки», театрализованное представление «Русская банька», межрайонный фестиваль хоров ветеранов, концерт «А у нас во дворе…», театрализованное представление «Дорога добра» (акция «Подари добро»), концертная программа «Колос дружбы», митинг, посвященный дню Победы во имя павших «Этот день Победы!» концерт хора «Ветеран», «А песня ходит на войну…» - театрализованная концертно-игровая программа, концертно-игровая программа «Мама, папа, я – дружная семья», Отчетный концерт «И опять во дворе…», «Я – гражданин России» торжественное вручение паспортов, концертная программа «От всей души», концертно-игровая программа «Я люблю тебя, Россия!», концерт, посвященный 175-летию Потребительской кооперации, концерт, посвященный 45-летию вневедомственной охраны, Фестиваль спортивных и творческих способностей детей с ОВЖ (ведение, озвучивание), ретро концерт к юбилею района, выставка декоративно прикладного искусства, «Шапокляк идет в школу» - концертно-игровая программа для детей, выездной концерт в с. Гусево, концертная программа «Мелодии осени», праздничный концерт ко дню старшего поколения, детская игровая программа для отделения творческой реабилитации ЦДТ, «Пока не меркнет свет» - вечер русского романса, праздник урожая в с. Ново – Ильинка, творческая встреча хоров ветеранов г. Томск и с. Мельниково, чествование передовиков сельского хозяйства, праздник добрых соседей в д. Лесная Дача, концертная программа хора ветеранов, концертная программа ко дню милиции,  «От всей души» концертная программа для общества инвалидов, игровая программа для детей инвалидов с. Победа, день работников культуры, концерт ко дню спасателя, театрализованная Концертно-игровая программа для детей инвалидов.

Были проведены день микрорайона Сельхозхимии, день микрорайона Агрогородок, день микрорайона ПМК – 5, открытие пляжного сезона  и веселое купание на озере Родниковом

Творческие коллективы приняли участие в районных и областных конкурсах и фестивалях: районный конкурс солдатской песни «Муза, опаленная войной», областной конкурс «Муза, опаленная войной», областная выставка ярмарка декоративно – прикладного искусства «Томская мозаика», межрайонный фестиваль хоров ветеранов, районный конкурс «Мы молодые», фестиваль конкурса «Театральные встречи» в г. Томске, районная выставка «Мир глазами детей», областной конкурс «Белая ворона», межрайонный фестиваль конкурса «Играй, гармонь любимая», Всероссийский конкурс социальных проектов «Наши родители», межрайонный конкурс команды КВН, районная выставка  «Волшебник Новый год», областной  конкурс исполнителей эстрадной песни «Звездный дождь».

Достижения участников творческих коллективов:

- областной конкурс национальной песни «Радуга» 2 место среди лауреатов, диплом 3

- районный конкурс «Маленькие звездочки» 1,3,3 места

- областная выставка «Мир глазами детей» 2 место

- межрайонный детский юношеский конкурс «Пробный камень» с. Зырянское 2 место

- областной конкурс детских театральных коллективов «Красота спасет мир» диплом за  участие в районной фото выставке и выставке прикладного искусства  «Отчий край моими глазами»

- районный конкурс «Лучший сценарий праздника» 2 место

- районный конкурс народной песни «Я в Россию влюблен» 2, 3 место солисты, 3 место

- районный конкурс работающей молодежи «Мы молодые» 1 место, диплом за участие

- районный конкурс исполнителей романсов 1,3 место

- межрайонный конкурс исполнителей народной песни «Голоса осени» 2 место

- областной конкурс романсиады 1 место

- районный конкурс хореографических коллективов 1 место

- областной конкурс учреждения клубного типа   3 место

- районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Звездный дождь» 1,1,2,2  места

Для населения Шегарского сельского поселения также доступны разнообразные возможности занятий физкультурой и спортом. В 2006 году были проведены:

Первенство по бильярду на приз Главы поселения, Легкоатлетический кросс «Золотая осень»,  Соревнования по баскетболу среди учащихся школ райцентра и АПЛ-7, Весенний легкоатлетический кросс среди населения поселения, Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», День физкультурника, Торжественное открытие 21 областных спортивных игр, День спорта и здоровья среди учащихся школ райцентра.

Спортсмены поселения принимали участие в районном конкурсе шашистов.

Достижения спортсменов поселения в 2006 году:

- районные соревнования по волейболу – 1 место

- районные соревнования по шашкам – 2 место

- районный весенний легкоатлетический кросс – 1 место

- районные игры «Стадион для всех» – 1 место

- районный культурно-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника - 1место

- районный легкоатлетический кросс – 1 место

- районные соревнования по шахматам – 2 место

- районный турнир по баскетболу – 1 место

- районные соревнования по волейболу – 1,2 места

- районная лыжная эстафета – 2 место

Можно сделать вывод о том, что в Шегарском сельском поселении достаточно развита культурно-спортивная сфера жизни населения, есть возможности реализации творческого потенциала для населения всех возрастов.

Ведется благоустройство территории поселения. В 2006 году были произведены следующие работы:

- Ремонт дорог (асфальтирование, отсыпка ГСП,               	  2 млн. рублей

ямочный ремонт, водоотвод):

2. Озеленение                                                                             	357 тыс. рублей

3. Содержание мест захоронения                                             	  42 тыс. рублей

4. Ремонт водонапорной башни на улице Титова,

замена и установка дорожных знаков,

внутридомовые палисадники  в районе 5-этажных

домов, водоотводящие куветы, пешеходный переход

через р. Мундрова                                                                 	168 тыс. рублей

5. Зимнее содержание дорог                                                   	516 тыс. рублей

6. Летнее содержание дорог                                                    	450 тыс. рублей

7. Уличное освещение                                                             	556 тыс. рублей

В 2007 году проводится реконструкция районного стадиона в с. Мельниково, построен современный корт для занятий городошным спортом, обновлён газон на футбольном поле

Начато строительство комплекса Молодёжного центра – крытого хоккейного корта, который является самым значимым спортивным объектом для Шегарского поселения и, в первую очередь, для молодежи.

1.3.3. Здравоохранение

Система здравоохранения представлена Шегарской районной больницей.

В структуре Шегарской центральной районной больницы работает 7 подразделений, в том числе: хирургическое отделение; терапевтическое отделение; педиатрическое отделение; инфекционное отделение; акушерско-гинекологическое отделение; поликлиническое отделение.

Таблица 6. Основные показатели, характеризующие сферу здравоохранения

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число больничных учреждений | 1 | 1 | 1 |
| Коечный фонд, коек | 141 | 141 | 141 |
| Мощность амбулаторно-поликлинической службы (посещений в смену) | 121220 | 121125 | 129949 |
| Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | 17,5 | 18,3 | 18,6 |
| Обеспеченность койками на 10 тыс. населения | 47 | 48 | 49 |

В 2006 году было получено следующее оборудование для оснащения Шегарской районной больницы:

- автомобили скорой медицинской помощи – 2 шт., в том числе 1 автомобиль приобретен за счет средств местного бюджета;

- аппарат ультразвуковой диагностический Sonoline G20;

- фиброскоп гастроинтестинальный;

- электрокардиоанализатор компьютерный;

- электрокардиограф 3-х канальный.

В рамках реализации целевых программ в области здравоохранения в 2006 году были выделены средства на закупку препаратов для лечения следующих заболеваний:

- сахарный диабет – 58234 рубля;

- онкологических заболеваний – 1800 рублей;

- туберкулез – из областного бюджета – 83166 рублей, из федерального бюджета – 123802 рубля, из «Глобального фонда борьбы с туберкулезом» – 105245 рублей.

Таким образом, ситуация в обеспечении населения медицинскими услугами  значительно улучшена.

1.3.4. Социальная защита

Таблица 7. Граждане, получающие льготы и субсидии

| Категории населения, получающие льготы | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ветераны труда, чел | 1286 | 1250 | 1243 |
| Труженики тыла, чел | 506 | 460 | 412 |
| Участники ВОВ, чел | 63 | 50 | 42 |
| Инвалиды, чел | 597 | 653 | 692 |
| Вдовы участников ВОВ, чел | 113 | 96 | 89 |
| Узники концлагерей, чел | 1 | 1 | - |
| Участники боевых действий, чел | 77 | 74 | 70 |
| Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, чел | 14 | 14 | 13 |
| Почетный донор, чел | 24 | 36 | 39 |
| Реабилитированные, чел | 216 | 211 | 195 |
| Многодетные семьи, семей | 19 | 19 | 18 |
| Малоимущие семьи, семей | 1135 | 1099 | 1166 |
| Количество получателей пособий и субсидий, семей |  |  |  |
| - на топливо | 403 | 741 | 511 |
| - на ЖКУ | 1237 | 1413 | 1503 |
| - на ремонт жилья |  |  | 34 |

Таким образом, результаты анализа состояния социальной сферы Шегарского сельского поселения Шегарского района позволяют сделать вывод о достаточно высоком уровне развития систем социальной защиты населения, образования, культуры, физической культуры и здравоохранения. Учреждения образования (школы, детский сад), здравоохранения (районная больница) и культуры (Дома культуры) достаточно укомплектованы квалифицированными специалистами и оборудованием, что способствует обеспечению населения социальными услугами на необходимом уровне и снижению уровня социальной напряженности в поселении.

1.4. Занятость, доходы и уровень жизни населения

1.4.1. Занятость населения

Поселение относится к группе муниципальных образований с удовлетворительной ситуацией на рынке труда. Уровень зарегистрированной безработицы снизилось за анализируемый период на 7 % с 12,3 % в 2004 г. до 5,3% в 2006 г. Показатель 2006 г. выше среднеобластного уровня (4,16) на 1,14 %.

Таблица 8.   Динамика численности занятого населения

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Граждане, занятые экономической деятельностью, чел. | нд | нд | 3216 |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, чел. | 735 | 463 | 310 |
| Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), % | 12,3% | 7,7% | 5,3% |

По  данным администрации поселения квалификационный потенциал экономически активной части населения достаточно велик: высшее образование имеют 1762 человека, среднее специальное – 4111 человека.

По результатам анализа занятости населения в Шегарском сельском поселении можно сделать следующие выводы:

- Уровень зарегистрированной безработицы в поселении незначительно выше среднеобластных показателей (на 1,14 %).

- Население Шегарского поселение имеет достаточный квалификационный потенциал и возможности использования его в процессе экономического развития поселения.

1.4.2. Денежные доходы и расходы населения

Зарегистрированные доходы населения, по данным Администрации поселения, в 2004 году составили 476272,8 руб., из них: фонд заработной платы – 192618  руб., пенсии и пособия – 52916,04 руб. В 2006 году зарегистрированные доходы населения составили 878695,7 руб. Доли доходов населения распределились следующим образом: фонд заработной платы – 370384 руб., пенсии и пособия – 61816,9 руб. Рост доходов за период 2004-2006 гг. составил  45,8 %, в основном за счет роста заработной платы. Пенсии и пособия увеличились незначительно. При этом уровень доходов населения по сравнению с другими поселениями района, довольно высок, о чем свидетельствуют данные таблицы.

Таблица 9.  Денежные доходы и расходы населения

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Доходы населения муниципальных образований, всего | 476272,8 | 611582,3 | 878695,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| оплата труда | 192618 | 238446 | 370384 |
| пенсии и пособия | 52916,04 | 73070,7 | 61816,9 |
| 2. Расходы населения муниципальных образований, всего | 358386,1 | 329470 | 79125,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| 2.1. Покупка продовольственных товаров | 171090,7 | 196036,2 | 308110,5 |
| 2.2. Покупка непродовольственных товаров | 87808,2 | 133435 | 252100,5 |
| 2.3. Платные услуги, всего | 87608,9 | 93786,3 | 100351,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| оплата жилья и коммунальных услуг | 26485,5 | 25841,7 | 29060,2 |
| оплата бытовых услуг | 20879,4 | 24364,6 | 26594,8 |
| расходы на транспорт | 40243,9 | 43850 | 44696,3 |
| 2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы | 12478,3 | 16023,5 | 23021,8 |
| 3. Задолженность населения по оплате за услуги ЖКХ |  | 2338,3 | 4922,8 |

Таблица 10. Уровень среднемесячной заработной платы в 2006 году

по видам экономической деятельности

| Показатели | 2006 г. |
| --- | --- |
| Средний размер месячной пенсии пенсионеров, получающих пенсию на общих основаниях, руб. | 2 568 |
| Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности, руб.: | 5 091,2 |
| - промышленность | 5 064 |
| - сельское хозяйство | 3 200 |
| - строительство | 7 864 |
| - транспорт | 4 500 |
| - торговля | 4 828 |

В целом по поселению среднемесячная заработная плата одного работника на 37,77 % превышает величину прожиточного минимума (на III квартал 2006 года для трудоспособного населения установлен в размере 3697 руб.).

По результатам анализа основных показателей, характеризующих уровень жизни населения, можно сделать следующие выводы:

- в течение последних трех лет наблюдается тенденция роста доходов населения, в основном за счет роста заработной платы;

- среднемесячная заработная плата одного работающего превышает величину прожиточного минимума;

-  сфера платных услуг населению развита достаточно.

## 1.5. Экономика в разрезе основных отраслевых групп

В экономической сфере можно выделить  следующие основные тенденции:

-   высокая инвестиционная активность по сравнению с другими сельскими поселениями;

-    преобладание промышленного сектора в экономике поселения;

- наличие малых предприятий, занимающихся переработкой леса, полезных ископаемых (глина), сельхозпродукции.

1.5.1. Промышленность

Промышленность поселения представлена следующими предприятиями:

Таблица 11. Ведущие промышленные предприятия и частные предприниматели Шегарского района на 01.01.2007 года

| № п/п | Наименование предприятий | Основные виды выпускаемой продукции, выполняемых работ, услуг | Оборот предприятий, млн.руб. | Численность работников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО «Шегарский хлебокомбинат» | Выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий | 7,4 | 17 |
| 2 | ООО «Лесная фабрика» | Переработка леса | 2,7 | 27 |
| 3 | ООО «Шегарский завод строительной керамики» | Производство кирпича | 1,3 | 21 |
| 4 | ООО «Бытовик» | Пошив и ремонт одежды | 1,4 | 10 |

ПО «Шегарский хлебокомбинат» - занимается выпечкой хлебобулочных и кондитерских изделий. По итогам 2006 года оборот предприятия составил 7,4 млн. рублей при численности работников предприятия - 17 человек. Основная доля продукции реализуется в сельских поселениях Шегарского района. Финансовые результаты деятельности предприятия за 2006 год характеризуются убытками в размере 25 тыс. руб.

ООО «Бытовик» - единственное предприятие на территории Шегарского района, занимающееся пошивом и ремонтом одежды и обуви. В 2006 году оборот составил 1,4 млн. рублей. Численность работающих – 10 человек. Темпы роста объемов производства свидетельствует о том, что продукция предприятия пользуется спросом у населения района.

ООО «Шегарский завод строительной керамики» занимается добычей глины и производством кирпича. Оборот предприятия составил в 2006 году 1,3 млн. рублей. Численность занятых – 21 человек.

Таблица 12. Производство промышленной продукции

| Наименование предприятия | Произведено продукции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 г. |  | 2005 г. |  | 2006 г. |  |
|  | В натуральных единицах | В тыс. руб. | В натуральных единицах | В тыс. руб. | В натуральных единицах | В тыс. руб. |
| ПО «Шегарский хлебокомбинат» | 734100 | 6274 | 7320000 | 7320 | 7229000 | 7129 |
| ООО «Шегарский завод строительной керамики» | 298400 | 359 | 316600 | 380 | 266000 | 1330 |
| ООО «Лесная фабрика» | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

Таким образом, ситуация в промышленной сфере экономики характеризуется стабильным небольшим количеством предприятий малого бизнеса.

Поэтому реальным направлением по развитию местной промышленности может стать привлечение внешних инвесторов, и активизация деятельности субъектов малого предпринимательства в направлении создания и развития перерабатывающих производств и сферы услуг.

1.5.2. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство не является отраслью экономики поселения, определяющей его традиционную специализацию.

Таблица  13.  Распределение площадей сельскохозяйственного назначения

| Наименование поселения | Площадь общая км2 | Всего с/х угодий, км2 | Земли с/х предприятий | Земли граждан, км2 | Удельная доля с/х угодий в общей площади, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шегарское | 258 | 130 | 125 | 1 | 50 % |

Таблица 14. Основные показатели предприятий АПК Шегарского поселения

на 2006 г.

| Наименование предприятия АПК | Среднесписочная численность работников, чел | Фонд оплаты труда тыс. руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОООАПК «Шегарская» | 270 | 9840 | 3037 |

Таблица 15. Производство продукции сельского хозяйства

| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств: тыс.тонн | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Растениеводства: | 13,943 | 3,423 | 3,146 | 7,5 |
| Животноводства : | 23,585 | 27,371 | 23,273 | 27 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) – всего, тыс. тонн | 8604 | 5267 | 4112 | 5750 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - сельскохозяйственные организации | 8174 | 4955 | 3745 | 5250 |
| - крестьянские (фермерские) хозяйства | 430 | 312 | 367 | 500 |
| Картофель - всего | 112 | 275 | 152 | 110 |
| Скот и птица (в убойном весе) - всего | 3522,1 | 2957,3 | 2796 | 2485 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации, тонн | 3522,1 | 2957,3 | 2796 | 2485 |
| Поголовье скота и птицы на конец года (в хозяйствах населения): (голов) | 2899 | 2536 | 3065 |  |
| Количество дворов | 3790 | 3798 | 3789 |  |
| - крупный рогатый скот | 476 | 412 | 373 |  |
| в том числе коровы | 321 | 263 | 263 |  |
| - свиньи | 406 | 428 | 449 |  |
| - птица | 15 | 1696 | 2243 |  |

Развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Шегарском сельском поселении характеризуется следующими основными данными: в 2006 году в  поселении зарегистрировано 3789 личных подсобных хозяйств Число хозяйств стабильно. Поголовье крупного рогатого скота снижается. Поголовье свиней незначительно увеличивается. Поголовье птицы растет бурными темпами. Картофель, овощи, плоды и ягоды выращиваются для личного потребления, объемы не оценивались.

Таким образом, анализ ситуации в сельском хозяйстве позволяет сделать   следующий вывод: производство сельскохозяйственной продукции не ведется в промышленных масштабах, для внутреннего потребления сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, объемы производства стабильны.

1.5.3. Малое предпринимательство

Малый бизнес развивается в поселении довольно высокими темпами, обеспечивая значимый прирост новых рабочих мест. Основная доля предпринимательской деятельности приходится на торговлю, транспортные и бытовые услуги, строительство и промышленное производство.

Таблица 16. Структура малого бизнеса по видам деятельности

(по состоянию на 2006 год)

| Малое предпринимательство | 2006 |
| --- | --- |
| Число зарегистрированных предприятий и предпринимателей, в т.ч. | 305 |
| - промышленность | 14 |
| - строительство | 19 |
| - транспорт | 33 |
| - торговля | 149 |
| - лесозаготовка и переработка | 10 |
| - бытовые услуги | 15 |

Предпринимательская деятельность сосредоточена в центре поселения с.Мельниково.

Таблица 17. Основные показатели развития малого бизнеса в Шегарском поселении

| Торговля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 |
| Оборот розничной торговли, тыс.руб. | нд | 309470,9 | 560221 |
| Объем платных услуг населению, тыс.руб. | нд | 87608,9 | 100750 |
| Число торговых точек, шт. | нд | 83 | 88 |
| Число занятых, чел. | нд | 256 | 286 |
| Производство |  |  |  |
| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 |
| Производство пиломатериалов, куб.м | 5653,5 | 5774 | 6513,5 |
| Производство кондитерских изделий, тонн | 53,2 | 63,9 | 90,7 |
| Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тонн | 882,9 | 807,3 | 722,5 |

Поддержка малого предпринимательства должна стать одним из приоритетов деятельности местных органов власти. Перспективные предпринимательские проекты, инфраструктура (в том числе информационная), молодежный бизнес, особенно, в сфере досуга и услуг, должны стать предметом внимания администрации поселения. Развитие малого предпринимательства способно дать дополнительный  доход в местный бюджет и может оказать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости населения.

1.6. Сфера обслуживания и торговля

1.6.1. Торговля и бытовое обслуживание

На территории поселения работают 98 магазинов. Самое большое количество – в с.Мельниково. В с.Нащеково – 3 магазина, в д.Старая Шегарка –одна торговая точка, что обусловлено малым количеством жителей в этих населенных пунктах.

Таблица   18. Сфера торговли и услуг Шегарского поселения

| Показатели | 2006 г. |
| --- | --- |
| Количество торговых точек, включая общепит | 98 |
| Оборот розничной торговли, включая общественное питание, тыс.руб./год | 570520 |
| Количество точек бытовых услуг | 11 |
| Оборот сферы услуг, тыс.руб./год | нд |
| Число ПБОЮЛ, занимающихся предоставлением услуг | 10 |

Таблица 19. Распределение торговых точек по населенным пунктам

| Населенный пункт | Количество торговых точек |  | Оборот розничной торговли |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе в расчете на 1 жителя | тыс.руб./год |
| с. Мельниково | 94 | 0,03 | 549660,8 |
| д. Старая Шегарка | 1 | 0,03 | 280 |
| с. Нащеково | 3 | 0,008 | 10560 |
| Всего по поселению | 98 | 0,026 | 560500,8 |

На территории создан районный рынок в селе Мельниково. Выделенная под рынок площадь 2976 м2, численность занятых 15 человек. Периодически на территории рынка проводятся районные ярмарки.

1.6.2. Транспорт и связь

В с. Мельниково сходятся автотрассы федерального значения, ведущие на юг – в Новосибирскую область и далее на Алтай, на запад – до Бакчара – Парабели – Кедрового, на север – до Колпашево и Каргаска и на восток – до Томска с выходом на Транссибирскую магистраль.

Общая протяженность автомобильных дорог в Шегарском сельском поселении на 01.01.2007 г. составила 59,5 км, протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 12,3 км, удельный вес которых в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования –  21 %. Плотность автомобильных дорог на территории поселения составляет 0,23.

На территории Шегарского поселения работают два автотранспортных предприятия: ООО «Мельниковское АТП», ОАО «Шегарское АТП».

ООО «Мельниковское АТП» занимается перевозкой пассажиров по внутрирайонным маршрутам. Численность работающих в 2006 году на предприятии составляет 21 человека. Оборот предприятия составил 8 364,1 тыс. руб.

ОАО «Шегарское АТП» занимается перевозкой пассажиров по междугородним и внутрирайонным маршрутам. Численность работающих в 2006 году на предприятии составляет 76 человек. Оборот предприятия составил 17 894,4 тыс. руб.

Таблица  20.  Состояние сферы транспортных перевозок

| Наименование показателя | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров, тыс.чел. | 719,3 | 682,3 | 622,4 |
| Пассажирооборот, тыс. пас. км | 27855,1 | 24595,9 | 22156,8 |
| Объем перевозки грузов, тыс. тонн | 50,9 | 80,3 | 86,2 |
| Грузооборот, тыс. тн. км. | 1246,7 | 1320,7 | 1372,2 |
| Среднесписочная численность, работающих на предприятиях транспорта, чел. | 111 | 116 | 118 |
| Среднемесячная заработная плата работников транспорта, рублей | 3447 | 3860 | 4190 |
| Дебиторская задолженность, (тыс. руб.) | 794 | 1176 | 493 |
| Задолженность покупателей (тыс. руб.) | 681 | 1004 | 913 |
| Задолженность по платежам в бюджет, (тыс. руб.) | 221 | 128 | 59 |
| Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды, (тыс. руб.) | 53 | 81 | 32 |
| Прибыль (+),убытки(-) | 996 | -878 | -824 |

На территории Шегарского поселения работают две организации, оказывающих услуги связи: Шегарский почтамт и Межрайонный центр телекоммуникаций Томского филиала  ОАО «Сибирьтелеком».

Шегарский почтамт оказывает услуги по обработке и отправке корреспонденции, доставке подписных изданий, приему коммунальных платежей и т.д.

Межрайонный центр телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Сибирьтелеком» оказывает услуги телефонной связи, IP-телефонии, интернет.

Количество телефонов в поселении в целом – 2931 (в среднем 0,54 на одно домохозяйство), что является неплохим показателем. Однако населенные пункты обеспечены стационарными телефонными точками неравномерно. Самая высокая обеспеченность стационарными телефонными точками – в с.Мельниково (0,81). В с.Нащеково и д.Старая Шегарка – 0,25 и 0,58 соответственно.

Таблица 21. Распределение стационарных телефонных точек

по населенным пунктам

| Населенный пункт | Количество телефонов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе на 1 домохозяйство |
| с. Мельниково | 2844 | 0,81 |
| д. Старая Шегарка | 21 | 0,58 |
| с. Нащеково | 66 | 0,25 |
| Итого | 2931 |  |

На территории поселения действуют два оператора сотовой связи (Билайн и МТС).

1.7. Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство

1.7.1. Жилищный фонд и строительство

Жилищный фонд поселения характеризуется следующими данными: общая площадь жилищного фонда –  224600 кв.м, обеспеченность жильем –  22,4 кв.м общей площади на одного жителя. Муниципальный жилищный фонд (на конец 2006 года) составил 30900 кв.м. Наличие ветхого и аварийного жилья – 4516,31 кв.м.  Число семей, стоящих на учете на получение жилой площади – 286.

Таблица 22. 	Жилищные условия населения Шегарского сельского поселения

на 2006 г.

| Удельный вес общей площади жилья, обеспеченной централизованными коммунальными услугами, % | 2006 г. |
| --- | --- |
| электроснабжение | 100 |
| водоснабжение | 86,5 |
| водоотведение | 80 |
| теплоснабжение | 71 |
| газоснабжение | 1,9 |

В 2006 году газифицированы квартиры в частных жилых домах:

с.Мельниково – 62 квартиры,

с.Нащеково – 9 квартир.

В мкр. Агрогородок с.Нащеково установлено 6 АИТ (автономных источников теплоснабжения), работающих на газе, 4 из них запущены в эксплуатацию (отапливают 48 квартир).

Таблица 23. Объекты ЖКХ

| Населенный пункт | Размер жил. фонда, тыс.м2 | Объекты в оперативном управлении сельских администраций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водонапорные башни | Водоразборные колонки | Водопроводные сети | Тепловые сети | Канализацион-ные сети |
|  |  | шт. | шт. | км | км | км |
| с. Мельниково |  | 4 | 14 | 73,6 | 8,4 | 11,3 |
| д. Старая Шегарка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Нащеково |  | 2 | 8 | 1,8 | 0,8 | 0,7 |
|  | 224,6 | 6 | 22 | 75,4 | 9,2 | 12 |

Газифицирована ДЮСШ. На строительство и реконструкцию из районного бюджета было выделено 432 тыс. рублей.

Завершена реконструкция газовой котельной в с.Мельниково по ул. Коммунистической, 26. На ее реконструкцию из областного фонда ЧС было выделено  1 100 тыс. рублей, и на внесение изменений в проект из местного бюджета – 111 600 рублей.

Построена газовая котельная по ул. Свердлова, 2 с. Мельниково (8 – квартирный жилой дом).

Газифицированы 4 квартиры по ул.Пионерская, 3 с.Мельниково, а также 4 квартиры в доме по ул. Сибирской ,4 с. Нащеково.

Строительный комплекс поселения представлен предприятиями ООО «Дорстрой», ООО «Обь-Агро», ПК «ДСУ-3», ООО «ССК» и ЧП «Герман».

Основным видом деятельности ООО «Дорстрой» является обслуживание уличного освещения. Численность работающих в 2006 году на предприятии составляла 22 человека. Оборот предприятия составил 4 892,7 тыс. руб.

ООО «Обь-Агро» занимается строительством и ремонтом зданий и сооружений. Численность работающих в 2006 году на предприятии составляла 13 человека. Оборот предприятия составил 6 024,4 тыс. руб.

ПК «ДСУ-3» занимается строительством дорог, зданий и сооружений. Численность работающих в 2006 году на предприятии составляла 70 человека. Оборот предприятия составил 102 651,7 тыс. руб.

ОГУП «Шегарское ДРСУ» занимается ремонтом и обслуживанием дорог. Численность работающих в 2006 году на предприятии составляла 70 человек. Оборот предприятия составил 45425,7 тыс.руб.

ЧП «Герман» занимается ремонтом зданий и сооружений, а также строительством частных домов и коттеджей на территории села Мельниково, с целью их последующей реализации.

Анализ ситуации в сфере жилищного строительства показывает, что в поселении наблюдаются высокие темпы и объемы жилищного строительства. За счет муниципального бюджета строительство не ведется. Увеличивается количество жилья, построенного за счет средств населения.

Одним из способов решения жилищной проблемы является развитие системы ипотечного кредитования, дальнейшая реализация программ обеспечения жильем молодых семей и другие.

Проблема переселения жителей из ветхого и аварийного жилья ввиду высокой зависимости бюджета поселения от областных и районных дотаций также должна решаться в рамках региональных целевых программ. Однако для их решения, кроме дополнительных денежных средств, необходим также развитый рынок жилья.

## 1.7.2. Жилищно-коммунальное  хозяйство

В настоящее время сфера ЖКХ представлена пятью работающими предприятиями:

- ООО «Шегарский водоканал» - образованно 01.07.2005 года. Предприятие занимается водоснабжением, ремонтом водопроводных сетей.

- ООО «Успех» - оказывает услуги по теплоснабжению жилого фонда.

- ООО «Успех-М» - управляющая кампания. Оказывает услуги по ремонту и содержанию жилья.

- МУП «Жилсервис» - услуги по ремонту и содержанию жилья.

- ПК «ДСУ-3» - услуги по ремонту и содержанию жилья.

Дефицита мощностей по объектам коммунального хозяйства (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение) в населенных пунктах поселения нет. В перспективе до 2010 года по прогнозу потребление коммунальных услуг населением существенно не изменится, так как количество населения снижается, уровень благоустройства жилья существенно не повышается

Содержание коммунального хозяйства ведется, в основном, за счет средств, выделяемых бюджетом, а также собираемых с потребителей платежей.

Ввод в эксплуатацию большинства объектов коммунального хозяйства относится к 80-м годам. Состояние водопроводных и канализационных сетей оценивается как неудовлетворительное.

Основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства поселения:

- Технологические – высокий износ оборудования и сетей; сверхнормативные потери ресурсов.

- Экономические – высокие затраты на обеспечение потребителей коммунальными услугами (топливо, текущий ремонт и обслуживание, аварийный ремонт).

## 1.8. Местный бюджет

1.8.1. Анализ доходной части бюджета

Бюджет обеспечивает формирование и расходование денежных средств (в расчёте на финансовый год), предназначенных для исполнения расходных обязательств поселения, установленных законодательством РФ.

Таблица 24.   Доходы бюджета

| Основные статьи доходов | 2006 г. |  | 2007 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, тыс.руб. | Уд. вес, % | Сумма, тыс.руб. | Уд. вес, % |
| Доходы | 8006,0 | 62,91 (100) | 6206,0 | 52,90 (100) |
| Налоги на прибыль, доходы | 3185,0 | 39,79 | 3773,0 | 60,80 |
| Налог на доходы физических лиц | 3185,0 |  | 3773,0 |  |
| Налоги на совокупный доход |  |  | 5,0 | 0,08 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 862,0 |  | 5,0 |  |
| Налоги на имущество | 1094,0 | 13,66 | 1284,0 | 20,68 |
| Налог на имущество физических лиц | 232,0 |  | 324,0 |  |
| Земельный налог | 862,0 |  | 960 |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 3727,0 | 46,55 | 1144,0 | 18,44 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе: | 3727,0 |  | 1144,0 |  |
| арендная плата за землю до разграничения государственной собственности за землю | 2608,0 |  | 483,0 |  |
| -прочие поступления от использования имущества, находящегося в государст-венной и муниципальной собственности | 1119,0 |  | 462,0 |  |
| Доходы от сдачи в аренду имущества ЖКХ, находящегося в оперативном управлении органов управления поселе-ния (плата за наем жилых помещений) |  |  | 199 |  |
| Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района | 4721,0 | 37,09 | 5525,0 | 47,10 |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений | 4721,0 |  | 3910,0 |  |
| Полномочия ЖКХ |  |  | 1238,0 |  |
| Субвенция на содержание, реконструк-цию, ремонт и строительство автомо-бильных дорог общего пользования и благоустройство территории поселения |  |  | 377,0 |  |
| Всего доходов | 12727,0 | 100 % | 11731,0 | 100 % |

Источниками поступлений доходов в бюджет Шегарского поселения Шегарского района являются налоговые доходы, неналоговые поступления, а также безвозмездные и безвозвратные перечисления из бюджетов других уровней.

Налоговые поступления составляют важнейшую часть собственных доходов бюджета (53,45 % в 2006 г., 81,56 % - в 2007 г.). В структуре налоговых доходов преобладает налог на доходы физических лиц (39,79 % в 2006 г. и 60,80 % - в 2007 г.). Налоговые доходы в бюджете 2007 г. увеличатся по сравнению с 2006 годом на  18,46 %.

Наибольший объем в доходной части бюджета 2006 г. занимают  собственные доходы – 62,91 %.

Средства, получаемые из бюджета субъекта РФ в 2006 г. составили 37,09 %.

Доходная часть бюджета за 2006 год исполнена на 100 % и составила 12727,0 тыс.руб.

Доходная часть бюджета 2007 г. по отношению к 2006 г. уменьшилась на 7,8 %,  причём рост безвозмездных поступлений из бюджета муниципального района составил 17 %, а снижение собственных доходов - 22,48 % за счет уменьшения неналоговых поступлений.

Таким образом, резервы увеличения доходной части бюджета за счет собственных доходов лежат в сфере повышения эффективности управления муниципальной собственностью и совершенствования арендной политики администрации поселения.

Анализ доходной части бюджета позволяет сделать вывод о том, что администрации поселения необходимо разработать систему мер по стимулированию поступлений по основным доходным источникам. Ставки местных налогов и сборов, а также арендных платежей должны стимулировать экономические субъекты к увеличению производства, легализации деятельности, представлению достоверной отчетности. Развитию доходной базы бюджета поселения также будет способствовать обеспечение условий для активизации инвестиционной деятельности в поселении. Для увеличения доходной части бюджета за счет неналоговых поступлений необходимо повышать эффективность политики управления муниципальной собственностью.

1.8.2. Анализ расходной части бюджета

Расходы бюджета за 2006 год профинансированы в объеме 12727 тыс. руб. В 2007 году запланировано снижение расходной части бюджета на 31,1 %. На функционирование органов местного самоуправления было израсходовано в 2006 г. – 29,10 %, запланировано на 2007 г. – 28,62 %  расходов местного бюджета. Расходы бюджета поселения на 2007 год запланирован в сумме  11731,0  тыс. руб.

Таблица 25.  Расходы бюджета

| Основные статьи расходов | 2006 г. |  | 2007 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, тыс.руб. | Уд. вес, % | Сумма, тыс.руб. | Уд. вес, % |
| Администрация Шегарского сельского поселения | 10098,0 | 79,34 | 8395,0 | 71,48 |
| Функционирование органов местного самоуправления | 2602,0 |  | 3358,0 |  |
| Глава исполнительной власти местного самоуправления | 541,0 |  |  |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 560,0 |  | 231,0 |  |
| Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 388,0 |  | 231,0 |  |
| Коммунальное хозяйство |  |  | 6752,9 |  |
| Ремонт водопроводных сетей | 233,0 |  | 3140 |  |
| Благоустройство | 4327,0 |  |  |  |
| Дворцы и дома культура, другие учреждения культуры | 1447 |  | 1420,0 |  |
| Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства: | 2629 | 20,66 | 3346 | 28,52 |
| Общегосударственные вопросы, в том числе: |  |  |  |  |
| Фонд непредвиденных расходов | 111 |  | 126 |  |
| Фонд ГО и ЧС | 56 |  | 63 |  |
| Резерв на предупреждение чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты | 2462 |  | 3157,0 |  |
| Всего расходов | 12727,0 | 100 | 11731,9 | 100 |

Как и в других сельских поселениях, актуальной остается проблема недостаточности доходных источников местных бюджетов для осуществления в полной мере законодательно закрепленных расходных полномочий.

Анализ расходной части бюджета позволяет сформулировать основные направления оптимизации расходной части бюджета:

1) внедрение перспективного финансирования (3-5 лет) расходов муниципального бюджета, оптимизация структуры бюджетных расходов,

- поиск резервов для увеличения налогового потенциала и расширения налогооблагаемой базы поселения,

- усиление контроля за целевым расходованием бюджетных средств.

Дополнительными мероприятиями в сфере оптимизации расходной части бюджета должны стать: снижение затрат на содержание объектов муниципальной недвижимости; оптимизация арендных ставок и арендной платы.

## 1.9. Использование муниципального имущества

Таблица  26. Реестр муниципальной собственности

| Объекты основных средств по подразделениям | Первоначаль ная (восстано вительная) стоимость | Дата ввода в эксп луата цию | Срок полезного использо вания (мес.) | Сумма амортизации за год | Остаточная стоимость на момент передачи по договору | Сумма арендной платы ( в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Здание котельной ПМК-5 с оборудованием | 3499684,8 | 1995 | 360 | 117589,40 | 641764,57 | 27091,03 |
| Теплосети котельной ПМК-5 Подз. 2392 м. d 273-57 надз. 2799 м. d 273-32 | 219042,04 | 1993 | 360 | 7359,81 | 113644,50 | 2071,67 |
| итого |  |  |  |  |  | 29162,70 |
| Здание котельной по ул. Титова с оборудованием | 2440581,94 | 1997 | 360 | 82003,55 | 1003046,10 | 18907,73 |
| Теплосети котельной по ул. Титова Подз. 242 м. d 159-57 надз. 725 м. d 100-57 | 333990,17 | 1968 | 360 | 11222,07 | 0 | 3152,87 |
| итого |  |  |  |  |  | 22060,60 |
| Здание котельной РУС с оборудованием | 3773082,96 | 1996 | 360 | 126775,58 | 2674566,10 | 34701,50 |
| Теплосети котельной РУС 3262 м. Подз. 1107 м. d 219-76 надз. 2458 м. d 219-57 | 1424588,85 | 1985 | 360 | 47866,17 | 282925,49 | 11249,88 |
| Итого |  |  |  |  |  | 45951,38 |
| Всего |  |  |  |  |  | 97174,68 |
| 1.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная по ул. Коммунистическая, 26 | 11123672,36 | 1969 | 360 | 373755,37 | 9522578,9 | 206691,34 |
| Тепловые сети мкр. котельной по ул. Коммунистическая, 26 | 558449,51 | 1969 | 360 | 18763,90 | 0 | 16603,56 |
| Газовая котельная мкр. Агрохимик | 1615939,17 | 1994 | 360 | 54295,55 | 1205954,8 | 12011,34 |
| Тепловые сети мкр. Агрохимик Д=40; 50; 76; 100; 159 длинной 1860м | 0 | 1994 | 360 | 0 | 0 | 1620,44 |
| Итого |  |  |  |  |  | 236926,68 |

Анализируя эффективность использования муниципального имущества, можно отметить следующее:

Сдача муниципального имущества в аренду является существенным источником собственных доходов бюджета поселения, поэтому органам власти муниципального образования необходимо сформировать долгосрочную политику в сфере управления муниципальной недвижимостью (аренда, продажа) для перспективного устойчивого поступления неналоговых доходов в бюджет.

1.10. Общественная и экологическая безопасность

1.10.1. Правопорядок

Криминальная обстановка на территории поселения достаточно благополучная, число зарегистрированных правонарушений и преступлений в поселении за период с 2004 по 2006 год стабильно. Небольшой всплеск произошел в 2005 году (увеличение числа преступлений на 17 %), однако в 2006 году произошло снижение числа правонарушений на 10 % к предыдущему году.

Таблица 19. Динамика правонарушений в поселении

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных преступлений, всего | 16,7 | 19,6 | 17,9 |
| в % к соответствующему периоду предыдущего года | нд | 117 | 90 |

По данным опросов населения, для того чтобы обеспечить поддержание правопорядка, необходимо продолжать активную работу в направлении развития культурно-досуговой деятельности, расширения возможностей занятия спортом и физической культурой, профессионально заниматься проблемами организации свободного времени молодежи.

1.10.2. Экология

На расстоянии 5 км от с.Мельниково расположен полигон бытовых отходов. В с.Мельниково и мкр.Агрогородок организован регулярный вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Используются контейнеры и мусоровоз. Основная проблема – нехватка специализированной техники и оборудования для контейнерных площадок.

В поселении имеется водозабор (артезианские скважины для питьевых нужд). Качество артезианской воды, потребляемой населением, по некоторым показателям не соответствует СанПин 2.1.4.1074-01.

Очистных сооружений в поселении нет. Сброс стоков производится в заболоченную местность в пойме р.Обь, что увеличивает негативное антропогенное влияние на окружающую среду.

Таким образом, анализ экологических проблем Шегарского сельского поселения позволяет сделать вывод о том, что целесообразно проводить работы по улучшению экологический обстановки, в частности строить очистные сооружения, в целях улучшений качества жизни населения и развития туристического и рекреационного бизнеса.

# 2. SWOT-АНАЛИЗ ШЕГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В результате сбора, обработки и анализа информации о социально-экономическом положении Шегарского сельского поселения Шегарского района стало возможным:

- сформировать представление об исходной социально-экономической обстановке в поселении;

- определить слабые и сильные стороны поселения, его потенциал;

- выявить возможности для развития Шегарского поселения, а также совокупность угроз внешней и внутренней среды.

Результаты SWOT-анализа используются при разработке Программы социально-экономического развития Шегарского сельского поселения.

Формирование стратегических направлений развития поселения делается с учетом акцента на сильные стороны, а все потенциальные и реальные возможности должны быть учтены при разработке среднесрочных и долгосрочных планов. Слабые стороны указывают на сферы, требующие серьезных улучшений, принятия необходимых мер. Для противодействия угрозам должны быть разработаны специальные (целевые) программы.

Результаты SWOT-анализа Шегарского сельского поселения Шегарского района приведены в таблицах 1 и 2. Данные результаты представляют собой выводы о внутренних сильных и слабых сторонах в их связи с внутренними возможностями и опасностями. Данные таблиц дополняются качественным анализом потенциальных факторов, которые могут оказать благоприятное или негативное влияние на развитие поселения.

К благоприятным возможностям для Шегарского сельского поселения можно отнести:

- повышение интереса внешних инвесторов к экономике Шегарского сельского поселения;

- развитие региональной рыночной инфраструктуры, предоставляющей дополнительные сбытовые возможности;

- повышение уровня доходов граждан и организаций – потенциальных потребителей продукции и услуг предприятий Шегарского сельского поселения;

- развитие региональной транспортной инфраструктуры.

К факторам, представляющим опасности для развития Шегарского сельского поселения, могут быть отнесены:

- снижение деловой активности, экономическая нестабильность;

- изменения законодательства и системы межбюджетных отношений, сокращающие финансовую базу местного самоуправления и уменьшающие доходные полномочия муниципалитета;

- рост социальной напряженности;

- усиление конкуренции на товарных рынках;

- рост процентных ставок, снижение доступности капитала.

Таблица 1. Анализ сильных сторон и благоприятных возможностей Шегарского сельского поселения

| Фактор | Сильные стороны |  | Благоприятные возможности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Географическое положение | - Поселение расположено в 60 км от областного центра - Центр поселения является также и районным центром 3. Развитая транспортная инфраструктура |  | - Доступность рынков сбыта продукции - Возможности оживления экономической деятельности, стимулирование межтерриториального обмена и хозяйственных связей - Проникновение и закрепление на новых рынках сбыта |
| 2. Демографическая ситуация, трудовой потенциал, занятость | 1. Высокая доля занятости населения в социальной сфере и малом бизнесе |  | - Возможность увеличения доходной базы за счет налоговых доходов (подоходный налог) |
| 3. Экономика | 1. Наличие стабильно работающих предприятий (ОГУП «ДРСУ», ПК «Шегарский хлебозавод»), имеющих планы развития 2. Развитый малый бизнес 3. Достаточно развитая сфера потребительских услуг |  | - Увеличение объемов производства - Расширение налогооблагаемой базы - Возможность увеличения занятости населения |
| 4. Муниципальное управление | 1. Эффективность работы органов управления по социальной поддержке населения и благоустройству территории 2. Наличие межмуниципального сотрудничества (с поселениями Шегарского района, Кожевниковским районом) | - Возможности позитивных изменений в социальной сфере, повышении привлекательности территории для проживания - Дальнейшее повышение эффективности управления муниципальной собственностью |  |
| 5. Ресурсная база | - Наличие рекреационных ресурсов |  | - Возможности развития провинциального туризма - Увеличение доходов в бюджет |
| 6.Экология | 1. Благоприятная экологическая ситуация |  | - Возможности развития туризма и рекреационного бизнеса |

Таблица 2. Анализ слабых сторон и основных угроз

| Фактор | Слабые стороны | Угрозы |
| --- | --- | --- |
| 1. Ресурсная база | - Отсутствие значимых минерально-сырьевых ресурсов | - Низкая привлекательность территории для инвестиций в добывающую промышленность |
| 2. Демографическая ситуация | 1. Естественная убыль населения, не компенсируемая миграционным притоком 2. Отток молодежи из поселения | - Продолжение негативных демографических процессов |
| 3. Социальная инфраструктура | - Высокий уровень износа оборудования в учреждениях социальной инфраструктуры | - Угроза снижения работоспособности объектов социальной инфраструктуры - Снижение качества предоставляемых социальных услуг |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство | 1. Изношенная инженерная инфраструктура 2. Невысокое качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | - Повышение аварийности в жилищно-коммунальной сфере - Рост тарифов на ЖКУ |
| 5. Экономика | - Отсутствие крупных промышленных предприятий - Недостаточно развита рыночная инфраструктура | - Снижение налогового потенциала, налоговой и экономической базы - Инвестиционная непривлекательность экономики - Отсутствие стабильных каналов продвижения и сбыта продукции |
| 6. Муниципальное управление | - Низкий удельный вес собственных доходных источников бюджета. - Зависимость от трансфертов их бюджетов других уровней | - Отсутствие реальных финансовых источников для развития поселения |

## 3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА

Анализ социально-экономического состояния Шегарского сельского поселения позволяет выделить его основные  характеристики:

- Шегарское сельское поселение не располагает разведанными запасами минерально-сырьевых ресурсов.

- Имеются ресурсы рекреационного назначения (озеро Родниковое, река Обь, Мельниковский кедровник).

- Поселение характеризуется в целом благоприятной экологической ситуацией и благоприятными условиями для эффективного природопользования (провинциальный туризм).

- Поселение обладает экономикой, имеющей потенциал для дальнейшего поступательного развития.

- Поселение характеризуется достаточно развитой социальной сферой, которая оказывает положительное влияние на общую социально-экономическую ситуацию (обеспечивает реализацию важнейших социальных стандартов, рабочие места для населения, налоговые поступления в бюджет).

- Демографическая ситуация, сложившаяся в поселении, характеризуется естественной убылью населения, не компенсируемой миграционным приростом, продолжается отток молодежи.

- Доля безработных среди экономически активной части населения относительно невелика.

- Местный бюджет недостаточно сбалансирован, высока зависимость от межбюджетных трансфертов.

## 4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШЕГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Целью настоящей программы является обеспечение повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики поселения и повышения эффективности муниципального управления.

В понятие качества жизни включается наличие хорошей работы и достойной зарплаты, гарантированные качественные услуги здравоохранения, образования, социального обеспечения, качественное жилье, общественная безопасность, стабильность,  культурные и досуговые возможности, качество окружающей среды.

Меры по повышению эффективности управления сельским поселением  будут способствовать росту собственных доходов бюджета поселения, оптимальному распределению бюджетных средств и их эффективному использованию, стабильному обеспечению населения социальными услугами в полном объеме.

Меры по развитию экономики сельского поселения позволят повысить уровень занятости и потребления, развивать сельскохозяйственный и промышленный сектор экономики, стимулировать экономический рост, ведущий к подъему качества жизни.

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд стратегических задач, а именно:

1. Развитие экономической базы поселения:

1.1. Увеличение объемов производства предприятий - экономических лидеров.

1.2. Развитие сельскохозяйственных производств.

1.3. Создание развитой рыночной инфраструктуры.

1.4. Создание условий для развития малого предпринимательства.

1.5. Создание условий для диверсификации экономики поселения.

2. Повышения благосостояния и качества жизни населения:

2.1. Снижение уровня регистрируемой безработицы.

2.2. Развитие социальной сферы поселения.

2.3. Создание условий для развития личных подсобных хозяйств граждан.

2.4. Разработка и реализация программы благоустройства территории.

2.5. Разработка и реализация программы развития сферы ЖКХ.

3. Формирование инвестиционной привлекательности поселения за счет развития транспортного узла и туризма:

3.1. Повышение уровня информационной открытости МО с целью привлечения потенциальных инвесторов.

3.2. Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры.

3.3. Повышение эффективности использования рекреационных ресурсов территории.

3.4. Создание условий для развития туристического и рекреационного бизнеса.

3.5. Содействие формированию современной системы сервисного обслуживания в области туризма.

4. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

4.1. Формирование системы среднесрочного финансового планирования, системы принятия и контроля исполнения местного бюджета.

4.2. Разработка приватизационной и арендной политики, направленной на повыше эффективности использования муниципальной собственности.

4.3. Развитие деятельности в области межмуниципального сотрудничества.

4.4. Развитие частно-муниципального партнерства.

4.5. Повышение квалификации муниципальных служащих.

## 5. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ШЕГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Одним из результатов анализа исходных предпосылок развития поселения является выявление основных, самых острых проблем территории и определение имеющегося потенциала развития территории.

Основными проблемами Шегарского сельского поселения являются:

- Отсутствие запасов минерально-сырьевых полезных ископаемых и промышленных запасов лесных ресурсов.

- Естественная убыль и демографическое  старение населения.

- Высокая степень изношенности коммунальных сетей.

- Отток молодежи из села (основной причиной является отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест).

- Недостаточно развитая рыночная инфраструктура.

- Низкая налогооблагаемая база.

Выявление основных проблем позволяет создать объективную основу для системного построения структуры программы социально-экономического развития сельского поселения. Определение потенциала развития территории дает возможность сформировать направления и практическую базу для достижения основных стратегических целей его развития.

Результаты проведенного анализа позволили сделать вывод, что основой потенциала развития Шегарского сельского поселения являются:

- Выгодное географическое положение (близость к областному центру, расположенность населенных пунктов поселения недалеко от  автотрассы регионального значения);

- Наличие рекреационных ресурсов (озеро Родниковое и река Обь, Мельниковский кедровник);

- Достаточно развитая социальная сфера;

- Наличие трудового потенциала;

- Наличие достаточно развитого малого бизнеса;

- Наличие потенциала для развития частно-муниципального партнерства.

Экономическую базу любой территории составляет её производственный потенциал, т.е. потенциал различных отраслей экономики, развитых на территории и создающих всё многообразие конкретных материальных благ и услуг. Именно этим диктуется в первую очередь необходимость выявления потенциальных точек экономического роста на основе анализа экономического потенциала сельского поселения.

Такими перспективными проектами являются:

- Проект диверсификации и развития бизнеса ПК «Шегарский хлебокомбинат»;

-  Проект строительства кирпичного завода на 30 млн. штук кирпича в год;

-  Проект тепличного комплекса в районе д.Нащеково (14 га);

-  Проект комплекса придорожного обслуживания в с.Мельниково.

# 6. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ШЕГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Для достижения главной стратегической цели и решения основных задач Шегарского сельского поселения необходимо выделить приоритетные направления его социально-экономического развития на среднесрочную перспективу (до 2010 года) и обеспечить развитие поселения в соответствии с выделенными приоритетами.

В качестве основных приоритетных направлений развития поселения на ближайшие три года, исходя из поставленных целей и задач, следует рассматривать следующие:

1.    Развитие экономической базы сельского поселения.

2.    Повышение благосостояния и качества жизни населения.

3.  Формирование инвестиционной привлекательности поселения за счет развития транспортного узла и туризма.

4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления поселения.

В соответствии с указанными приоритетными направлениями разработана система инвестиционных и организационных мероприятий, которые в совокупности образуют Программу социально-экономического развития Шегарского сельского поселения на 2008 - 2010 г.г. (далее – Программу).

Осуществление комплекса мероприятий данной Программы будет способствовать успешной реализации социальной и экономической политики местной администрации в соответствии с главной стратегической целью развития поселения.

Перечень программных мероприятий на период 2008-2010 гг. и ожидаемых результатов от их реализации с указанием источников финансирования, ответственных исполнителей и сроков исполнения, приведены в таблицах 4.1.- 4.4. Предлагаемые инвестиционные проекты приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.1. Мероприятия по стратегическому направлению «Развитие экономической базы

Шегарского сельского поселения»

| № | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Ресурсное обеспечение |  |  |  | Сроки выпол-нения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет поселения | Внебюд-жетные средства |  |  |
| 1 | Создание некоммерческой организации для поддержки малого предпринимательства, стимулирования развития и освоения новых направлений бизнеса | Администрация Шегарского сельского поселения, предприниматели |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение предпринимательской активности в сельском поселении |
| 2 | Проведение систематических мероприятий по продвижению продукции предприятий сельского поселения: участие в проведении ярмарок, выставок, смотров, конкурсов и т.п. | Администрация Шегарского сельского поселения, предприниматели |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Стимулирование производства и продвижение на рынок продукции, производимой предприятиями сельского поселения |
| 3 | Формирование баз данных предпринимателей Шегарского сельского поселения, внесение первичной информации в базу | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. | Повышение оперативности управления процессами развития и поддержки предпринимательства в поселении |
| 4 | Осуществление мониторинга деятельности предпринимательства и анализ динамики его развития. | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. | Повышение оперативности управления процессами развития и поддержки предпринимательства в поселении |
| 5 | Содействие предприятиям и предпринимателям в получении кредитных ресурсов и субсидировании процентных ставок | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Источники финансовых ресурсов для развития предприятий |
| 6 | Оказание содействия субъектам предпринимательства в поиске свободных площадей, необходимых для создания или развития бизнеса. | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение предпринимательской активности в сельском поселении |
| 7 | Разработка системы информирования предпринимателей о действующих программах финансирования малого и среднего бизнеса всех уровней | Администрации Шегарского сельского поселений, Шегарского района |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Дополнительные источники информации для субъектов малого и среднего бизнеса |
| 8 | Содействие предпринимателям в поиске инвесторов для реализации инновационных и инвестиционных проектов | Администрации Шегарского сельского поселений, Шегарского района, Томской области |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Источники финансовых ресурсов для развития малого бизнеса |
| 9 | Участие в проведении ежегодного конкурса «Предприниматель года» | Администрация сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Дополнительные возможности для развития малого бизнеса |
| 10 | Организационная поддержка участия предприятий и предпринимателей поселения в областных выставках и ярмарках | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Дополнительные возможности для развития среднего и малого бизнеса |
| 11 | Содействие организации и развитию тепличного хозяйства: землеотвод, оформление арендных документов | Администрация сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Развитие экономической базы поселения, развитие сельскохозяйственного производства |
| 12 | Организационная поддержка СПК «Шегарское» в реконструкции фермы КРС в с.Нащеково | Администрация сельского поселения | 65000 |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Укрепление экономической базы поселения, развитие сельскохозяйственного производства |
| 13 | Строительство газовых котельных и перевод имеющихся котельных на газ | Администрация сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Укрепление экономической базы поселения |

Таблица 4.2. Мероприятия по стратегическому направлению «Повышение благосостояния и качества жизни населения Шегарского сельского поселения»

| № | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Ресурсное обеспечение |  |  |  | Сроки выпол-нения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет поселения | Внебюд-жетные средства |  |  |
| 1 | Участие в реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение качества жизни населения |
| 2 | Совершенствование деятельности жилищно-коммунального комплекса на основе разработки и реализации Программы развития ЖКХ поселения | Администрации Шегарского района и Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Снижение социальной напряженности |
| 3 | Реализация мероприятий в рамках целевой программы «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в ТО в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года» | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Снижение доли ветхого и аварийного жилья |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт ветхого жилья | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Снижение доли ветхого и аварийного жилья |
| 5 | Поэтапное переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в сельских поселениях | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  | 1000 1000 1000 |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение качества жизни населения |
| 6 | Реконструкция и ремонт станций водоподготовки в с.Мельниково, капитальный ремонт системы водоснабжения | Администрации Шегарского района и Шегарского сельского поселения, Томской области |  |  | 350 |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Обеспечение потребности населения в устойчивом и качественном водоснабжении |
| 7 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения: модернизация котельных, замена тепловых сетей | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Обеспечение потребности населения в устойчивом теплоснабжении |
| 8 | Реализация программы газификации жилищного фонда сельских поселений Шегарского района: Строительство газовых распределительных сетей в с.Мельниково | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  | 5000 5000 8000 |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Снижение расходов населения на теплоснабжение, повышение уровня благоустройства домов |
| 9 | Изготовление генерального плана поселения | Администрации Томской области и Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Возможности планирования застройки сельского поселения, выделения земельных участков под застройку |
| 10 | Изготовление тех.паспортов на жилые дома Шегарского сельского поселения | Администрации Шегарского района и Шегарского сельского поселения, Томской области |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Обеспечение потребности населения в документальном оформлении прав собственности на жилые дома |
| 11 | Капитальный ремонт аварийных гравийных дорог, аварийных асфальтовых дорог | Администрации Шегарского района и Шегарского сельского поселения, Томской области | 3500 4000 4300 |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Поддержание транспортной инфраструктуры в надлежащем состоянии |
| 12 | Разработка и принятие проектно-сметной документации с.Мельниково (50 участков) | Администрации Шегарского района |  | 1900 |  |  | 2008 г. | Возможности строительства жилья и социальных объектов |
| 13 | Строительство дорог, инженерных сетей с.Мельниково | Администрации Томской области и Шегарского сельского поселения |  | 6250 6250 |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение качества жизни населения |
| 14 | Разработка и принятие проектно-сметной документации с.Нащёково (60 участков): мкр.Агрогородок | Администрации Шегарского района |  | 2200 |  |  | 2008 г. | Возможности нового строительства |
| 15 | Строительство дорог, инженерных сетей с.Нащёково: мкр.Агрогородок | Администрации Шегарского района и Шегарского сельского поселения |  | 6250 6250 |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение качества жизни населения |
| 16 | Поддержание материально-технической базы учреждений культуры и спорта в надлежащем для использования состоянии | Администрации Шегарского района и Шегарского сельского поселения |  |  | 2058 2202 2334 |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Обеспечение населения необходимыми социальными услугами |
| 17 | Обеспечение участия жителей всех населённых пунктов поселения в социальных, культурных, спортивных и других мероприятиях, проводимых районной и поселковой администрациями | Администрации Шегарского района и Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение доступности и качества социальных услуг |
| 18 | Участие в областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Томской области» | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Создание условий для развития физической культуры и спорта в поселении |
| 19 | Участие в территориальных и областных сельских спортивных играх Томской области «Стадион для всех» и «Снежные узоры», участие в проведении межпоселенческих спартакиад по различным видам спорта | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Формирование здорового образа жизни, поддержание имиджа поселения |
| 20 | Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства (в соответствии с Законом ТО от 13.12.2006 г. № 134-ОЗ) | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  | 59 63 67 |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Увеличение числа жителей, охваченных различными формами физкультурно-оздоровительной работы |
| 21 | Реализация мероприятий в рамках областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на территории ТО на 2006-2010» | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей на территории Шегарского сельского поселения |
| 22 | Участие в реализации областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области» на 2006-2010 гг. | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Сокращение оттока молодежи из села, повышение самосознания молодежи |
| 23 | Возмещение затрат на транспортировку кормов гражданам, ведущим ЛПХ и содержащим КРС | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Стимулирование развития ЛПХ и самозанятости населения, увеличение производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ |
| 24 | Осуществление консультационной поддержки крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Стимулирование развития ЛПХ |
| 25 | Организация участия владельцев ЛПХ поселения в конкурсе сезонных розничных ярмарок среди поселений района | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Стимулирование развития ЛПХ |
| 26 | Разработка молодежной политики поселения, предусматривающей совершенствование условий для оздоровления, физического и культурного развития молодежи | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. | Закрепление молодежи на селе, повышение уровня физического и культурного развития молодежи |
| 27 | Реализация мероприятий по содействию занятости населения, в том числе проведение мероприятий по временному трудоустройству молодежи и безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите | Администрации Шегарского района и Шегарского сельского поселения, служба занятости населения |  |  | 76 76 76 | 25 25 25 | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Рост доли занятых в экономически активном населении Шегарского сельского поселения |
| 28 | Участие в реализации районной программы «Поддержка молодых семей на территории Шегарского района в решении жилищной проблемы на 2007-2010 годы» | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Уменьшение оттока молодежи из поселения |
| 29 | Содействие развитию новых видов бытовых услуг в населенных пунктах поселения силами малого предпринимательства | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение доступности бытовых услуг для различных слоев населения |
| 30 | Проведение информационно-просветительской деятельности по пропаганде вредного воздействия алкоголя, табака и наркотиков | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение уровня психического и физического здоровья молодежи |
| 31 | Участие в реализации мероприятий областной целевой программы «Питьевая вода» | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  | 42000 |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение качества жизни населения |
| 32 | Разработка программы благоустройства территории Шегарского сельского поселения | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение комфортности среды жизнедеятельности населения |
| 33 | Приведение объектов размещения отходов в населенных пунктах в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  | 180 192,6 204 |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение комфортности среды жизнедеятельности населения |
| 34 | Участие в проведении экологических акций с привлечением населения и школьников | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Поддержание имиджа поселения как экологически чистой территории |

Таблица 4.3. Мероприятия по стратегическому направлению «Формирование инвестиционной привлекательности поселения

за счет развития транспортного узла и туризма»

| № | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Ресурсное обеспечение |  |  |  | Сроки выпол-нения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет поселения | Внебюд-жетные средства |  |  |
| 1 | Участие в разработке и реализации муниципальной целевой программы «Шегарский транспортный узел» | Администрации Шегарского района, Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Развитие туристического бизнеса |
| 2 | Создание условий для привлечения стратегических инвесторов на территорию сельского поселения, внедрение элементов территориального маркетинга | Администрации Шегарского района, Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Увеличение потоков финансовых ресурсов |
| 3 | Наполнение Интернет-сайта поселения информацией, направленной на поиск потенциальных инвесторов, организация системной поддержки сайта поселения. | Администрация Шегарского сельского поселения, предприниматели |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Привлечение финансовых ресурсов на территорию, увеличение объема инвестиций в перспективные бизнес-проекты |
| 4 | Разработка целевой программы развития туризма на территории Шегарского сельского поселения | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. | Развитие туристического бизнеса |
| 5 | Создание и развитие системы рекламно-информационного и издательского обеспечения развития туризма в Шегарском сельском поселении | Администрации Шегарского района, Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Развитие туристического бизнеса, привлечение инвестиций в сферу туризма |
| 6 | Содействие созданию и развитию предприятий рекреационного и туристического бизнеса | Администрации Шегарского района, Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Вовлечение в хозяйственный оборот рекреационных ресурсов поселения |
| 7 | Разработка и реализация мер по контролю за экологичностью использования рекреационных ресурсов | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение рациональности использования природных ресурсов поселения |
| 8 | Организация и обустройство мест массового отдыха населения Шегарского поселения (оз,Родниковое) | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Благоустройство мест массового отдыха населения |
| 9 | Участие в тематических выставках и ярмарках, посвященных вопросам развития туристских и рекреационных услуг | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Привлечение инвестиций в развитие туристско-рекреационного комплекса в поселении |
| 10 | Организационная поддержка создания и развития предприятий придорожного сервиса | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Развитие транспортной инфраструктуры в поселении |

Таблица 4.4. Мероприятия по стратегическому направлению  «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Шегарского сельского поселения»

| № | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Ресурсное обеспечение |  |  |  | Сроки выпол-нения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет поселения | Внебюд-жетные средства |  |  |
| 1 | Разработка и внедрение должностных регламентов муниципальных служащих, систематическое проведение аттестации служащих администрации поселения | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008-2010 гг. | Повышение эффективности муниципального управления, квалификации муниципальных служащих |
| 2 | Повышение эффективности использования муниципальной собственности: ведение реестра муниципальной собственности, совершенствование арендной политики, а также политики использования муниципальных земель | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008-2010 гг. | Повышение доходной части местного бюджета за счет эффективного использования муниципальной собственности |
| 3 | Мониторинг социально-экономической ситуации в Шегарском сельском поселении | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008-2010 гг. | Выявление основных проблем, причин их возникновения и принятие управленческих решений, направленных на их устранение |
| 4 | Разработка плана мероприятий и системы контроля за реализацией программы социально-экономического развития Шегарского сельского поселения | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008-2010 гг. | Выявление отклонений основных фактических показателей развития поселения от запланированных |
| 5 | Организация отбора и переподготовки персонала для сферы местного самоуправления | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008-2010 гг. | Повышение эффективности муниципального управления |
| 6 | Заключение соглашений о социально-экономическом партнерстве с предприятиями, работающими на территории Шегарского сельского поселения | Администрация Шегарского сельского поселения, предприятия |  |  |  |  | 2008-2010 гг. | Развитие частно-муниципального партнерства |
| 7 | Внедрение в Администрации поселения многофункционального программного комплекса «Автоматизация управления социально-экономическим развитием сельского поселения» | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2009-2010 гг. | Обеспечение исполнения основных функций и регламентов Администрацией поселения в соответствии с предметами ведения, согласно Федеральному закону от 06.10. 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
| 8 | Участие в организации и проведении «круглых столов», семинаров и совещаний по вопросам межмуниципального сотрудничества | Администрации Шегарского района, Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008-2010 гг. | Формирование взаимовыгодных кооперационных связей предприятий района с хозяйствующими субъектами других муниципальных образований |
| 9 | Разработка Плана мероприятий по межмуниципальному сотрудничеству | Администрация Шегарского сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. | Развитие межмуниципального сотрудничества в интересах поселений |
| 10 | Организация изготовления в каждом населенном пункте специальных стендов (поселковых, уличных, внутренних) Администрации с постоянным обновлением информации для населения | Администрации Шегарского района, сельского поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления |
| 11 | Разработка регламентирующих документов, определяющих ответственных за выполнение мероприятий Программы социально-экономического развития Шегарского сельского поселения | Администрация сельского поселения, Совет поселения |  |  |  |  | 2008 г. 2009 г. 2010 г. | Разработанные регламентирующие документы, направленные на регулирование деятельности по реализации мероприятий Программы |

Таблица 4.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

| № пп | Наименование проекта | Инициатор проекта | Срок окупаемости | Потребность в инвестициях | Социальный эффект* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство кирпичного завода на 30 млн.шт. кирпича в год в р-не с.Мельниково | ООО «Шегарский завод строительной керамики» |  | 250 000 тыс.руб. | Создание новых рабочих мест (35), увеличение налогооблагаемой базы. |
| 2 | Строительство Парка развлечений и отдыха в с.Мельниково площадью 3 га (аттракционы, зооуголок, бассейн, детское кафе) | ИП Ермаков |  | 20 000 тыс.руб. | Повышение эффективности использования местных ресурсов, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, повышение доступности потребительских и социальных услуг, улучшение качества жизни населения |
| 3 | Строительство завода по производству клееной продукции (переработка древесных отходов) | ООО «Лесстрой» |  | 12 000 тыс.руб. | Повышение эффективности использования местных ресурсов, создание новых рабочих мест (30), увеличение налогооблагаемой базы |
| 4 | Реализация проекта комплекса придорожного обслуживания в с.Мельниково: 1 – строительство магазина запчастей и стройматериалов; 2 – строительство автостанции (услуги техобслуживания). | ИП Копач |  | 6 000 тыс.руб. | Создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, развитие бизнеса и повышение доступности потребительских услуг |
| 5 | Организация производства корпусной мебели (с.Мельниково) | ИП Чурикова |  | 3 500 тыс.руб. | Создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, освоение новых видов деятельности (диверсификация бизнеса) |
| 6 | Приобретение оборудования для организации цеха по производству пластиковых окон | ИП Бакулин |  | 3 000 тыс.руб. | Создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, развитие бизнеса и повышение доступности потребительских услуг |
| 7 | Модернизация производства деревянных домов (строительство «под крышу») | ИП Паньков |  | 2 000 тыс.руб. | Рост объемов производства, обновление технологической базы, создание новых рабочих мест (15), увеличение налогооблагаемой базы, расширение клиентской базы, спектра оказываемых услуг |
| 8 | Расширение технологического и автопарка для развития бизнеса в области строительства жилья | ООО «Обь-Агро» |  | 2 000 тыс.руб. | Рост объемов производства, обновление технологической базы, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы |
| 9. | Реализация проекта по развитию ПК «Шегарский хлебокомбинат»: 1 – модернизация оборудования для хлебопечения и кондитерского производства в с.Мельниково; 2 – организация производства по переработке дикоросов (сушка, заморозка) в с.Мельниково; 3 – расширение производства переработки рыбы (пресервы). | ПК «Шегарский хлебокомбинат» |  | 1 000 тыс.руб. 500 тыс.руб. 300 тыс.руб. | Рост объемов производства, обновление технологической базы, повышение эффективности использования местных ресурсов, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, освоение новых видов продукции, расширение клиентской базы, спектра оказываемых услуг |
| 10. | Реконструкция магазина «Россия» (с.Мельниково), переоборудование в супермаркет | ИП Чурикова |  | 1 500 тыс.руб. | Увеличение налогооблагаемой базы, увеличение доступности потребительских услуг, расширение клиентской базы, улучшение качества жизни населения |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |

* Качественная оценка

Таким образом, каждое из выявленных ранее стратегических направлений развития Шегарского сельского поселения на 2008-2010 гг.  представлено в виде совокупности организационных мероприятий и инвестиционных проектов, направленных на достижение основных социально-экономических целей поселения на основе эффективного использования имеющихся ресурсов и потенциала территории.

# 7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основным принципом реализации комплексной Программы социально-экономического развития является принцип корпоративности: налаживание конструктивного взаимодействия между тремя основными субъектами управления – органами местного самоуправления, общественными организациями и предпринимателями.

Механизмами обеспечения  выполнения мероприятий  Программы являются совокупность нормативно-правовых, организационных, финансово-экономических,  кадровых механизмов, составляющих условия и способствующих эффективному протеканию процессов реализации Программы. Такие механизмы необходимо разрабатывать на уровне каждого сельского поселения для обеспечения  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социально-экономического развития сельского поселения.

Основой для реализации Программы должна стать разработка плана мероприятий и системы контроля по реализации стратегической программы социально-экономического развития. Функции контроля выполняет глава администрации Шегарского сельского поселения.

Выполнение программных мероприятий требует больших организационных усилий со стороны органов местного самоуправления, которые будут иметь положительный эффект при поддержке и активном участии со стороны предпринимателей и общественности.

Программа будет реализовываться на основе анализа текущего состояния экономики поселения. При этом раз в год будет осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Источниками средств для реализации Программы социально-экономического развития Шегарского сельского поселения являются средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, направляемые на реализацию инвестиционных проектов на территории поселения.

Механизмами привлечения средств для реализации Программы являются:

- ежегодное закрепление средств в бюджете поселения на реализацию целей и задач Программы;

- ежегодное формирование заявок на участие в областных и районных целевых программах;

- ежегодное представление инвестиционных проектов и заявок на участие в долевом финансировании из областного и районного бюджета (фонд муниципального развития, фонд софинансирования социальных расходов и т.д.).

Важное значение для успешной реализации Программы имеют механизмы привлечения внебюджетных средств, привлечение в экономику поселения частного капитала, поиск стратегических инвесторов, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве.

# 8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация разработанных программных мероприятий при условии оптимистического сценария развития позволит достичь следующих показателей социально-экономического развития Шегарского сельского поселения в 2010 году по отношению к 2006 году.

За счет развития промышленного сектора экономики, и, прежде всего,  малого бизнеса, ежегодный рост объемов промышленного производства в поселении, по предварительным оценкам, составит 20%.  Увеличатся объёмы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет поселения. Значительный рост объемов промышленного производства в поселении будет обеспечен также благодаря созданию крупного предприятия по производству красного кирпича (ООО «Шегарский завод строительной керамики»).

Прогнозируется ежегодное увеличение оборота розничной торговли примерно на 8 – 9 млн.руб. Объем платных услуг за три года увеличится на примерно на 3,5 млн. руб.

По основным социальным показателям к концу 2010 года прогнозируются следующие результаты: увеличение средней численности занятых в экономике поселения - на 25 %, рост фонда оплаты труда   приблизительно на 50 %.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения поселения в результате реализации мероприятий выбраны:

I. Развитие экономической базы Шегарского сельского поселения.

1. Прирост объемов произведенной промышленной продукции

2. Выработка на одного занятого в экономике поселения.

3. Доля убыточных предприятий, всего

4. Прирост числа рабочих мест в экономике поселения

5. Прирост количества малых предприятий и ПБОЮЛ.

6. Прирост номинальной среднемесячной заработной платы одного работника

II. Повышение благосостояния и качества жизни населения

1. Прирост населения.

2. Уровень регистрируемой безработицы.

3. Число семей, получающих жилищные субсидии.

4.Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума.

5.Объем розничного товарооборота на душу населения.

6. Объем платных услуг на душу населения (кроме коммунальных).

7. Прирост/убыль числа ЛПХ.

III. Формирование инвестиционной привлекательности Шегарского сельского поселения за счет развития транспортного узла и туризма.

1. Прирост числа малых предприятий и ПБОЮЛ в сфере сервисного обслуживания транспортного узла.

2. Прирост числа малых предприятий и ПБОЮЛ в сфере туризма.

3. Прирост объемов инвестиций в сферы туризма и придорожного бизнеса.

4. Прирост числа рабочих мест в сфере сервисного обслуживания транспортного узла.

5.   Прирост числа рабочих мест в сфере туризма.

IV. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Шегарского сельского поселения.

1. Инвестиции в основной капитал из всех источников финансирования на душу населения.

2. Бюджетная обеспеченность населения.

3. Доля собственных  доходов в бюджете поселения.

4. Число муниципальных служащих, повысивших квалификацию.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШЕГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий потребует значительных организационных усилий со стороны Администрации Шегарского сельского поселения по реализации механизмов выполнения программных мероприятий и привлечению финансовых, инвестиционных и других ресурсов.

Организационная структура управления Программой проведена на рис.1.

РЕГУЛЯТИВНАЯ ФУНКЦИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ФУНКЦИЯ

Глава Администрации сельского поселения

Совет поселения

КОНТРОЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Участники программы -

органы местного самоуправления,

юридические и физические лица

Специалисты

Администрации сельского поселения

Управляющий делами

Ведущий специалист экономист-финансист

Рис. 1. Схема управления Программой.

Общее руководство и контроль реализации программы социально-экономического развития осуществляет глава Администрации сельского поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативный, краткосрочных и среднесрочных целей Программы, а также представление проекта Программы  в Совет поселения.

Функции Совета поселения – утверждение комплексной Программы социально-экономического развития и контроль за ходом реализации Программы.

Заключение

По результатам анализа условий и потенциала развития поселения разработана Программа социально-экономического развития Шегарского сельского поселения, которая является документом, определяющим цели, задачи и основные направления комплексного развития поселения в среднесрочной перспективе.

В Программе определены приоритетные направления социально-экономического развития и разработаны соответствующие программные мероприятия.

Программа социально-экономического развития Шегарского сельского поселения до 2010 года разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобным документам.

Анализ стартовых условий и оценка исходной социально-экономической ситуации показали, что поселение имеет производственный потенциал, природный и человеческий капитал, необходимые для развития территории в будущем.

На основе проведенного SWOT-анализа были определены возможности и приоритеты социально-экономического развития поселения на среднесрочную перспективу. По каждому из приоритетов определены основные направления их реализации.

Главным целевым ориентиром социально-экономического развития поселения является повышение качества жизни населения за счет развития  экономической базы, эффективного использования природных ресурсов и повышения эффективности муниципального управления.

Достижению поставленных целей и задач будет способствовать реализация системы программных мероприятий, содержащихся в Программе социально-экономического развития Шегарского сельского поселения.

Реализация Программы должна проводиться на основе четкого плана с указанием приоритетов в выполнении программных мероприятий, этапов и сроков выполнения, исполнителей, системы отчетности и контроля, источников и схемы финансирования.

Приложение 1

Контрольные индикаторы социально-экономического развития сельского поселения на период реализации Программы

| № п/п | Название индикатора | Единицы измерения | Расчет индикатора | Источник информации для расчета | Периодичность расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое направление 1: Развитие экономической базы сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост объемов произведенной промышленной продукции | % | Процентное отношение разницы между объемом промышленного производства за текущий период и объемом промышленного производства за предыдущий период к объему промышленного производства за предыдущий период | Данные районных отделов статистики (специалистов), данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 1.2. | Выработка на одного занятого в экономике поселения | руб./чел. | Отношение объемов произведенной продукции (пп.1.1. + 1.2.) к численности занятых в экономике поселения | Данные районных отделов статистики (специалистов), данные похозяйственного учета | 1 раз в год |
| 1.3. | Доля убыточных предприятий, всего | % | Процентное отношение количества убыточных предприятий в поселении к общему количеству зарегистрированных промышленных и сельскохозяйственных предприятий | Данные районных отделов статистики (специалистов), данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 1.4. | Прирост числа рабочих мест в экономике поселения | ед. | Разница между числом рабочих мест на предприятиях всех форм собственности (включая ПБОЮЛ и КФХ) в текущем периоде и числом рабочих мест на предприятиях в предыдущем периоде | Данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 1.5. | Прирост количества малых предприятий и ПБОЮЛ | ед. | Разница между числом зарегистрированных малых предприятий и ПБОЮЛ, действующих в текущем периоде, и показателем предыдущего периода | Данные Администрации поселения | 1 раз в год |
| 1.6. | Прирост номинальной среднемесячной заработной платы одного работника | % | Процентное отношение разницы между номинальной среднемесячной заработной платой одного работника за текущий период и соответствующим показателем за предыдущий период к номинальной среднемесячной заработной плате за предыдущий период | Данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| Стратегическое направление 2: Повышение благосостояния и качества жизни населения сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост населения | чел. | Разница между численностью постоянного населения в текущий период и предыдущий период. Индикатор может иметь отрицательное значение (убыль) | Данные районных отделов ЗАГС и районных отделов федеральной миграционной службы | 1 раз в год |
| 2.2. | Число семей, получающих жилищные субсидии | ед. | Количество зарегистрированных в органах социальной защиты семей, получающих жилищные субсидии | Данные районных отделов социальной защиты населения | 1 раз в год |
| 2.3. | Уровень регистрируемой безработицы | % | Процентное отношение населения, зарегистрированного в Службе занятости в качестве безработных, к суммарной численности занятых в экономики и зарегистрированных безработных | Районная служба занятости | 1 раз в год |
| 2.4. | Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума | Коэффи-циент | Отношение среднемесячной заработной платы к месячному прожиточному минимуму (в среднем за анализируемый период) | Данные районных отделов статистики, данные отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 2.5. | Объем розничного товарооборота на душу населения | руб. | Отношение оборота предприятий розничной торговли к общей численности населения | Данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 2.6. | Объем платных услуг на душу населения (кроме коммунальных) | руб. | Отношение оборота предприятий, оказывающих платные услуги населения (кроме коммунальных), к общей численности населения | Данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 2.7. | Прирост/убыль числа ЛПХ | ед. | Разница между количеством ЛПХ, действующих в текущий период, и количеством ЛПХ, действовавших в предыдущем периоде | Данные похозяйственного учета | 1 раз в год |
| Стратегическое направление 3: Формирование инвестиционной привлекательности сельского поселения за счет развития транспортного узла и туризма |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Прирост числа предприятий и ПБОЮЛ в сфере сервисного обслуживания транспортного узла | ед. | Разница между числом зарегистрированных предприятий и ПБОЮЛ, действующих в сфере сервисного обслуживания транспортного узла, в текущем периоде, и показателем предыдущего периода | Данные Администрации поселения | 1 раз в год |
| 3.2. | Прирост числа предприятий и ПБОЮЛ в сфере туризма | ед. | Разница между числом зарегистрированных предприятий и ПБОЮЛ, действующих в сфере туризма, в текущем периоде, и показателем предыдущего периода | Данные Администрации поселения | 1 раз в год |
| 3.3. | Прирост объемов инвестиций в сферы туризма и придорожного бизнеса | % | Процентное отношение разницы между объемом инвестиций в сферы туризма и придорожного бизнеса за текущий период и объемом соответствующих инвестиций за предыдущий период к объему инвестиций в эти сферы экономики за предыдущий период | Данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 3.4. | Прирост числа рабочих мест в сфере сервисного обслуживания транспортного узла | ед. | Разница между числом рабочих мест на предприятиях сферы сервисного обслуживания транспортного узла. (включая ПБОЮЛ) в текущем периоде и числом рабочих мест на предприятиях этой сферы в предыдущем периоде | Данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| 3.5. | Прирост числа рабочих мест в сфере туризма | ед. | Разница между числом рабочих мест на предприятиях сферы туризма (включая ПБОЮЛ) в текущем периоде и числом рабочих мест на предприятиях этой сферы в предыдущем периоде | Данные финансовой отчетности предприятий | 1 раз в год |
| Стратегическое направление 4: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Инвестиции в основной капитал из всех источников финансирования на душу населения | тыс.руб. | Отношение суммарных объемов инвестиций в основной капитал к общей численности населения поселения | Данные районных отделов статистики (специалистов), данные финансовой отчетности предприятий, данные Администрации поселения | 1 раз в год |
| 4.2. | Бюджетная обеспеченность населения | тыс.руб. | Отношение суммы доходов бюджета к общей численности населения поселения | Данные Администрации поселения | 1 раз в год |
| 4.3. | Доля собственных доходов в бюджете поселения | % | Процентное отношение собственных доходов бюджета к общей величине доходов бюджета поселения | Данные Администрации поселения | 1 раз в год |
| 4.4. | Число муниципальных служащих, повысивших квалификацию | ед. | Число муниципальных служащих, прошедших переподготовку, повышение квалификации или получивших высшее образование за анализируемый период | Данные Администрации поселения | 1 раз в год |